УТВЕРЖДЕН

советом при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности

(протокол от 13 декабря 2018 г. № 4)

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Обеспечение системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в Ставропольском крае»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Демография |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | «Старшее поколение» |  |  |
| Краткое наименование проекта | «Старшее поколение» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор проекта | И.В.Кувалдина, заместитель председателя Правительства Ставропольского края |  |  |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | - |  |  |
| Руководитель проекта | И.И.Ульянченко, министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  |  |
| Администратор проекта | Е.В.Немцева, заместитель министра труда и социальной населения Ставропольского края |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»; государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения»; |  |  |
| Связь с государственными программами Ставропольского края | государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»; государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения»; государственная программа Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения» |  |  |

2. Цель и показатели проекта

| Цель: К концу 2024 года создать условия, способствующие снижению смертности населения Ставропольского края старше трудоспособного возраста до 36,1%, путем: организации гериатрической службы; создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; увеличения до 70,0% в 2024 году доли лиц старше 65 лет, проживающих в Ставропольском крае в сельской местности, охваченных дополнительно скринингом на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих влияние на структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации; увеличения доли лиц старше трудоспособного возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, до 70,0% в 2024 году; увеличения доли лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, до 90,0% в 2024 году; реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смертность населения Ставропольского края старше трудоспособного возраста (на 1 000 человек населения соответствующего возраста), % | основной | 38,1 | 01.01.2018 | 38,1 | 37,8 | 37,5 | 37,1 | 36,7 | 36,4 | 36,1 |
| 2. | Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста: | дополнительный |  | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мужчин, годы |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - женщин, годы |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля граждан старше трудоспособного возраста, включенных в систему долговременного ухода, в общем количестве граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, % | дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 0 | 8 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | дополнительный | 21,25 | 31.12.2017 | 21,25 | 29,0 | 34,0 | 40,0 | 55,7 | 65,3 | 70,0 |
| 5. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | дополнительный | 28,7 | 31.12.2017 | 28,7 | 41,7 | 51,5 | 60,7 | 69,1 | 80,0 | 90,0 |
| 6. | Число пациентов старше трудоспособного возраста, пролеченных на геронтологических койках, тыс. чел. | дополнительный | 1,11 | 31.12.2017 | 1,11 | 2,15 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 7. | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | дополнительный | - | 01.01.2018 | - | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 |

3. Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Задача национального проекта: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |  |
| 1.1. | Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |  |
| 1.1.1. | Снижена заболеваемость, инвалидизация и смертность граждан старшего поколения | в Ставропольском крае к концу 2024 года создана гериатрическая служба для оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения в медицинских организациях Ставропольского края; медицинской помощью по профилю «гериатрия» к концу 2024 года охвачено более 600 000 тысяч человек; увеличена доля лиц старше 65 лет, проживающих в Ставропольском крае в сельской местности, охваченных дополнительно скринингом на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих влияние на структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации, до 70,0% в 2024 году; увеличена доля лиц старше трудоспособного возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, с 21,25% в 2018 году до 70,0% в 2024 году; увеличена доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, с 28,7% в 2018 году до 90,0% в 2024 году; увеличен охват лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией для профилактики пневмококковой инфекции до 83,0% в 2021-2024 годах; увеличена численность граждан пожилого возраста, являющихся получателями социальных услуг в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания – центрах социального обслуживания населения Ставропольского края (далее – центры социального обслуживания населения Ставропольского края), а также одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста, нуждающихся в постоянной или временной помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению, проживающих в населенных пунктах Ставропольского края, не охваченных социальным обслуживанием на дому, в которых отсутствуют аптечные организации, обеспеченных лекарственными препаратами, в том числе с доставкой на дом силами социальных и медицинских работников, с 27 200 человек в 2018 году до 30 000 человек к 2024 году |
| 1.1.2. | Создана гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста | к концу 2024 года в Ставропольском крае создана современная модель долговременной медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи; краевым клинико-методическим гериатрическим центром, функционирующим на базе государственного казенного учреждения здравоохранения «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн», внедрены в работу врачей медицинских организаций клинические рекомендации по ведению пожилых пациентов, имеющих ранние признаки утраты способности к самообслуживанию, наиболее распространенные заболевания, а также имеющих несколько хронических заболеваний, связанных с возрастом; медицинская помощь по профилю «гериатрия» оказывается в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь, специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь; профессиональную подготовку по профилю «гериатрия» к концу 2024 года прошли 45 врачей и 125 медицинских сестер; первичная специализированная медико-санитарная помощь по профилю «гериатрия» к концу 2024 года оказывается в 34 гериатрических кабинетах медицинских организаций (1 кабинет на 20000 граждан пожилого и старческого возраста); специализированная медицинская помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях к концу 2024 года оказывается на 165 гериатрических койках (к 2024 году функционируют гериатрические койки исходя из норматива 1 койка на 2000 человек, достигших 70 лет и старше, созданные путем перепрофилирования коек) |
| 1.1.3. | К концу 2024 года в Ставропольском крае сформирована среда, способствующая увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения | ежегодно (с 2019 по 2024 годы) в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ», город-курорт Ессентуки оздоровлены не менее 1 300 граждан пожилого возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании; ежегодно (с 2019 по 2024 годы) проведены для граждан пожилого возраста, проживающих в государственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края, спортивные соревнования по 7 дисциплинам; к 2021 году открыты «школы здорового питания» в 15 государственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края, «Академии здорового образа жизни Василия Скакуна» во всех 33 центрах социального обслуживания населения Ставропольского края; увеличено количество участников «Часов здоровья», проводимых 33 центрами социального обслуживания населения Ставропольского края на спортивных объектах общей доступности, со 165 человек в 2019 году до 500 человек к концу 2024 года; |
| 1.1.4. | К концу 2024 году количество участников добровольческого движения «Серебряное волонтерство» в Ставропольском крае составило 1 700 человек | увеличено количество участников добровольческого движения «Серебряное волонтерство» в Ставропольском крае с 1 000 человек в 2019 году до 1 700 человек к концу 2024 года; увеличено количество жителей Ставропольского края, которым оказана помощь силами участников добровольческого движения «Серебряное волонтерство», с 2000 человек в 2019 году до 3 700 человек к концу 2024 года |
| 1.2. | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода |  |
| 1.2.1. | Ежегодно (с 2019 по 2024 год) в Ставропольском крае проводится анализ ситуации в сфере долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | проведен ежегодный мониторинг финансовой, материально-технической, кадровой обеспеченности системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Ставропольском крае; подготовлена аналитическая справка по результатам анализа ситуации в сфере долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Ставропольском крае, содержащая предложения по дальнейшему развитию системы |
| 1.2.2. | Ежегодно (с 2019 по 2024 год) в Ставропольском крае проводится мониторинг и своевременное внесение изменений в нормативную правовую базу, регулирующую отношения в сфере долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами | в 2019 году внесены изменения в постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2014 г. № 560-п «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае» в части изменения стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, а также правил предоставления социальных услуг; в 2019 году принят совместный приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и министерства здравоохранения Ставропольского края по вопросам взаимодействия при выявлении граждан, утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в предоставлении долговременного ухода, оказания им необходимой социальной и медицинской помощи |
| 1.2.3. | Организовано межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти Ставропольского края в области развития системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | к 2020 году на базе государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» создана служба скорой социально-медицинской помощи; к 2022 году разработан межведомственный стандарт оказания услуг в системе долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами; к 2022 году синхронизированы информационные системы в сфере социального обслуживания населения и здравоохранения |
| 1.2.4. | В Ставропольском крае созданы условия, позволяющие увеличить количество пожилых граждан и инвалидов, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания населения на дому с применением стационарозамещающих технологий, до 12 000 человек к концу 2024 года | к 2021 году внедрена система он-лайн консультирования сотрудниками центров социального обслуживания населения Ставропольского края, осуществляющими уход за гражданами пенсионного возраста и инвалидами, лечащими врачами медицинских организаций Ставропольского края; к 2021 году организована работа служб индивидуального и совместного сопровождаемого проживания на дому инвалидов, не нуждающихся в постоянном специализированном медицинском сопровождении, во всех 33 центрах социального обслуживания населения Ставропольского края; к 2024 году не менее чем в 8 центрах социального обслуживания населения Ставропольского края открыты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста, страдающих болезнью Альцгеймера, другими психическими расстройствами; в период с 2019 года по 2024 год оказана адресная социальная помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений не менее 300 инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и являющихся получателями ежемесячной денежной выплаты в соответствии со статьей 3 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов» (ежегодно); увеличен удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги по долговременному уходу в некоммерческих организациях Ставропольского края, в общей численности участников системы долговременного ухода всех форм собственности с 0,2 процента в 2019 году до 0,6 процента к 2024 году |
| 1.2.5. | К концу 2021 года 100 процентов сельских населенных пунктов Ставропольского края, в которых проживают граждане пожилого возраста, нуждающиеся в предоставлении социальных услуг, охвачены работой «мобильных бригад» | к концу 2021 года в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края созданы не менее 9 «мобильных бригад», дополнительно к имеющимся 32 «мобильным бригадам», что позволило охватить мобильными формами работы все населенные пункты Ставропольского края, в которых проживают граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в предоставлении социальных услуг; 33 центрами социального обслуживания населения Ставропольского края применяются наиболее востребованные выездные формы работы, в том числе «Поезд милосердия», «Социальный экспресс», «Социальный сервис», «Мобильный офис», «Мобильная библиотека», «Мобильный магазин», «Мобильный компьютерный класс» |
| 1.2.6. | К концу 2024 года обеспечено повышение кадрового потенциала организаций социального обслуживания населения Ставропольского края | за период с 2019 года по 2024 год на базе государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» ежегодно не менее 320 работников государственных бюджетных учреждений стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края и центров социального обслуживания населения Ставропольского края повысили свою квалификацию и прошли профессиональную переподготовку |
| 1.3. | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  |
| 1.3.1. | За период с 2019 год по 2024 год обучено не менее 5 376 граждан предпенсионного возраста | ежегодно (с 2019 по 2024 годы) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование позволило повысить конкурентоспособность и профессиональную мобильность 896 гражданам предпенсионного возраста |
| 1.3.2. | В 33 центрах социального обслуживания населения Ставропольского края к 2024 году действуют не менее 300 клубов и кружков по интересам, работой которых охвачено не менее 4 000 граждан пожилого возраста и инвалидов | к 2021 году на базе «Университетов «третьего возраста» центров социального обслуживания населения Ставропольского края открыто не менее трех новых факультетов; ежегодно (с 2019 по 2024 годы) 33 центрами социального обслуживания населения Ставропольского края организуется и проводится не менее 40 праздничных социально значимых мероприятий и мероприятий в связи с памятными датами, конкурсов художественной самодеятельности с участием граждан пожилого возраста; ежегодное (с 2019 по 2024 годы) внедрение в работу клубов и кружков по интересам для граждан пожилого возраста и инвалидов, функционирующих при центрах социального обслуживания населения Ставропольского края, не менее 2 новых направлений прикладных видов творчества |
| 1.4. | Популяризация системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |  |
| 1.4.1. | Ежегодно (с 2019 по 2024 годы) в Ставропольском крае проводится информационная кампания по формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения | ежегодно (с 2019 по 2024 годы) министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края проводится конкурс среди средств массовой информации на лучший материал о гражданах старшего поколения с привлечением к данной работе организаций, осуществляющих деятельность в сферах социального обслуживания, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, общественных ветеранских и молодежных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций Ставропольского края; ежегодно (с 2019 по 2024 годы) в средствах массовой информации Ставропольского края, включая телевидение, радио, печатные издания, электронные СМИ, публикуется не менее 100 материалов, затрагивающих проблемы граждан старшего поколения, популяризирующих семейные ценности, уважение и позитивный настрой к пожилым людям; в деятельность 3,5 тысяч социальных работников края к 2024 году внедрена технология «Электронная тетрадь социального работника», позволяющая исключить бумажный документооборот при предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (млн. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
| 1. | Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижена заболеваемость, инвалидизация и смертность граждан старшего поколения | 0,00 | 2,628 | 107,109 | 28,605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,342 |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 2,628 | 107,109 | 28,605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,342 |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3. | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.4. | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.5. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Создана гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.3. | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.4. | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.5. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | К концу 2024 года в Ставропольском крае сформирована среда, способствующая увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения | 51,073 | 51,073 | 52,745 | 53,765 | 53,765 | 53,765 | 53,765 | 369,951 |  |  |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.3. | бюджет Ставропольского края | 51,073 | 51,073 | 52,745 | 53,765 | 53,765 | 53,765 | 53,765 | 369,951 |  |  |
| 1.3.4. | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.5. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | К концу 2024 году количество участников добровольческого движения «Серебряное волонтерство» в Ставропольском крае составило 1 700 человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.3. | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.4. | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.5. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ежегодно (с 2019 по 2024 год) в Ставропольском крае проводится анализ ситуации в сфере долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | 2,0 |  |  |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.3. | бюджет Ставропольского края | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | 2,0 |  |  |
| 2.1.4. | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.5. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2. | Ежегодно (с 2019 по 2024 год) в Ставропольском крае проводится мониторинг и своевременное внесение изменений в нормативную правовую базу, регулирующую отношения в сфере долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.3. | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.4. | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.5. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3. | Организовано межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти Ставропольского края в области развития системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3.3. | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3.4. | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3.5. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4. | В Ставропольском крае созданы условия, позволяющие увеличить количество пожилых граждан и инвалидов, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания населения на дому с применением стационарозамещающих технологий, до 12 000 человек к концу 2024 года | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,0 |  |  |
| 2.4.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4.3. | бюджет Ставропольского края | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,0 |  |  |
| 2.4.4. | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4.5. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5. | К концу 2021 года 100 процентов сельских населенных пунктов Ставропольского края, в которых проживают граждане пожилого возраста, нуждающиеся в предоставлении социальных услуг, охвачены работой «мобильных бригад» | 0,00 | 49,400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,400 |  |  |
| 2.5.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 49,400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,400 |  |  |
| 2.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5.3. | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5.4. | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5.5. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.6. | К концу 2024 года обеспечено повышение кадрового потенциала организаций социального обслуживания населения Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.6.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.6.3. | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.6.4. | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.6.5. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | За период с 2019 год по 2024 год обучено не менее 5 376 граждан предпенсионного возраста | 0,00 | 61,328 | 61,328 | 61,328 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,984 |  |  |
| 3.1.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 58,262 | 58,262 | 58,262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,786 |  |  |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.3. | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 3,066 | 3,066 | 3,066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,198 |  |  |
| 3.1.4. | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1.5. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2. | В 33 центрах социального обслуживания населения Ставропольского края к 2024 году действуют не менее 300 клубов и кружков по интересам, работой которых охвачено не менее 1 000 граждан пожилого возраста и инвалидов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2.3. | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2.4. | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2.5. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Популяризация системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ежегодно (с 2019 по 2024 годы) в Ставропольском крае проводится информационная кампания по формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.3. | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.4. | местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.5. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по проекту, в том числе: |  | 81,573 | 194,429 | 251,682 | 173,698 | 54,265 | 53,765 | 54,265 | 863,677 |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 110,290 | 165,371 | 86,867 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,528 |  |  |
| бюджет Ставропольского края |  | 81,573 | 84,139 | 86,311 | 86,831 | 54,265 | 53,765 | 54,265 | 501,149 |  |  |
| местные бюджеты |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

5. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы |  | Должность |  | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Ульянченко И.И. |  | министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Кувалдина И.В. заместитель председателя Правительства Ставропольского края | 20% |
| 2. | Администратор проекта | Немцева Е.В. |  | заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 30% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение установочного совещания о реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ответственный за достижение результата проекта |  | Чередниченко Л.М. | начальник отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | 20% |
| Создание единого информационно - коммуникационного пространства проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ответственный за достижение результата проекта |  | Чередниченко Л.М. | начальник отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | 20% |
| Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижена заболеваемость, инвалидизация и смертность граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ответственный за достижение результата проекта | Мажаров В.Н. |  | министр здравоохранения Ставропольского края |  | Кувалдина И.В. заместитель председателя Правительства Ставропольского края | 20% |
| 6. | Ответственный за достижение результата проекта | Ульянченко И.И. |  | министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Кувалдина И.В. заместитель председателя Правительства Ставропольского края | 20% |
| 7. | Участник регионального проекта | Листова О.Л. |  | начальник отдела фармаэкономики, анализа фармацевтического рынка и организации медицинского обеспечения министерства здравоохранения Ставропольского края |  | Мажаров В.Н. министр здравоохранения Ставропольского края | 20% |
| 8. | Участник регионального проекта | Жукова Е.В. |  | заместитель начальника отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |
| 9. | Участник регионального проекта | Дмитриенко Л.И. |  | главный специалист отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Ставропольского края |  | Мажаров В.Н. министр здравоохранения Ставропольского края | 20% |
| 10. | Участник регионального проекта | Кожемякина Л.А. |  | ведущий специалист отдела медицинской помощи взрослому населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Мажаров В.Н. министр здравоохранения Ставропольского края | 20% |
| 11. | Участник регионального проекта |  |  | директора центров социального обслуживания населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 70% |
| 12. | Участник регионального проекта |  |  | главные врачи медицинских организаций Ставропольского края |  | Мажаров В.Н. министр здравоохранения Ставропольского края | 70% |
| Создана гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ответственный за достижение результата проекта | Мажаров В.Н. |  | министр здравоохранения Ставропольского края |  | Кувалдина И.В. заместитель председателя Правительства Ставропольского края | 20% |
| 14. | Участник регионального проекта | Кожемякина Л.А. |  | ведущий специалист отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Ставропольского края |  | Мажаров В.Н. министр здравоохранения Ставропольского края | 20% |
| 15. | Участник регионального проекта |  |  | главные врачи медицинских организаций Ставропольского края |  | Мажаров В.Н. министр здравоохранения Ставропольского края | 70% |
| К концу 2024 года в Ставропольском крае сформирована среда, способствующая увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ответственный за достижение результата проекта | Ульянченко И.И. |  | министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Кувалдина И.В. заместитель председателя Правительства Ставропольского края | 10% |
| 17. | Участник регионального проекта | Митрофаненко М.Ю. |  | заместитель начальника отдела организации стационарного обслуживания населения министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |
| 18. | Участник регионального проекта | Алексашина В.А. |  | ведущий специалист отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |
| 19. | Участник регионального проекта | Токарева В.А. |  | ведущий специалист отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |
| 20. | Участник регионального проекта |  |  | главы администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края |  |  | 20% |
| 21. | Участник регионального проекта |  |  | директора государственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 70% |
| 22. | Участник регионального проекта |  |  | директора центров социального обслуживания населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 70% |
| К 2024 году количество участников добровольческого движения «Серебряное волонтерство» в Ставропольском крае составило 1 700 человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Ответственный за достижение результата проекта | Ульянченко И.И. |  | министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Кувалдина И.В. заместитель председателя Правительства Ставропольского края | 20% |
| 24. | Участник регионального проекта | Жукова Е.В. |  | заместитель начальника отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |
| 25. | Участник регионального проекта |  |  | директора центров социального обслуживания населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 70% |
| Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодно (с 2019 по 2024 год) в Ставропольском крае проводится анализ ситуации в сфере долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Ответственный за достижение результата проекта | Ульянченко И.И. |  | министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Кувалдина И.В. заместитель председателя Правительства Ставропольского края | 20% |
| 27. | Участник регионального проекта | Чередниченко Л.М. |  | начальник отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |
| 28. | Участник регионального проекта | Митрофаненко М.Ю. |  | заместитель начальника отдела организации стационарного обслуживания населения министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |
| 29. | Участник регионального проекта |  |  | директора центров социального обслуживания населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 70% |
| 30. | Участник регионального проекта |  |  | директора государственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 70% |
| Ежегодно (с 2019 по 2024 год) в Ставропольском крае проводится мониторинг и своевременное внесение изменений в нормативную правовую базу, регулирующую отношения в сфере долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Ответственный за достижение результата проекта | Ульянченко И.И. |  | министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Кувалдина И.В. заместитель председателя Правительства Ставропольского края | 20% |
| 32. | Ответственный за достижение результата проекта | Мажаров В.Н. |  | министр здравоохранения Ставропольского края |  | Кувалдина И.В. заместитель председателя Правительства Ставропольского края | 20% |
| 33. | Участник регионального проекта | Жукова Е.В. |  | заместитель начальника отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |
| 34. | Участник регионального проекта | Кожемякина Л.А. |  | ведущий специалист отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Ставропольского края |  | Мажаров В.Н. министр здравоохранения Ставропольского края | 20% |
| 35. | Участник регионального проекта |  |  | директора центров социального обслуживания населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 70% |
| Организовано межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти Ставропольского края в области развития системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Ответственный за достижение результата проекта | Ульянченко И.И. |  | министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Кувалдина И.В. заместитель председателя Правительства Ставропольского края | 20% |
| 37. | Ответственный за достижение результата проекта | Мажаров В.Н. |  | министр здравоохранения Ставропольского края |  | Кувалдина И.В. заместитель председателя Правительства Ставропольского края | 20% |
| 38. | Участник регионального проекта | Чередниченко Л.М. |  | начальник отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |
| 39. | Участник регионального проекта | Кожемякина Л.А. |  | ведущий специалист отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Ставропольского края |  | Мажаров В.Н. министр здравоохранения Ставропольского края | 20% |
| 40. | Участник регионального проекта | Шпак Г.И. |  | директор ГБУСО «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 70% |
| В Ставропольском крае созданы условия, позволяющие увеличить количество пожилых граждан и инвалидов, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания населения на дому с применением стационарозамещающих технологий, до 12 000 человек к концу 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Ответственный за достижение результата проекта | Ульянченко И.И. |  | министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Кувалдина И.В. заместитель председателя Правительства Ставропольского края | 20% |
| 42. | Ответственный за достижение результата проекта | Мажаров В.Н. |  | министр здравоохранения Ставропольского края |  | Кувалдина И.В. заместитель председателя Правительства Ставропольского края | 20% |
| 43. | Участник регионального проекта | Сальников В.И. |  | начальник отдела организации стационарного обслуживания министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |
| 44. | Участник регионального проекта | Чередниченко Л.М. |  | начальник отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |
| 45. | Участник регионального проекта | Жукова Е.В. |  | заместитель начальника отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |
| 46. | Участник регионального проекта | Нещадимова Т.С. |  | главный специалист отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | И.И.Ульянченко министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |
| 47. | Участник регионального проекта | Кожемякина Л.А. |  | ведущий специалист отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Ставропольского края |  | Мажаров В.Н. министр здравоохранения Ставропольского края | 20% |
| 48. | Участник регионального проекта | Токарева В.А. |  | ведущий специалист отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |
| 49. | Участник регионального проекта | Клименко О.Н. |  | директор ГБСУСОН «Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 70% |
| 50. | Участник регионального проекта | Студеникина Н.В. |  | директор ГБСУСОН «Дербетовский дом-интернат для умственно отсталых детей» |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 70% |
| 51. | Участник регионального проекта |  |  | главы администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края |  |  | 20% |
| 52. | Участник регионального проекта |  |  | директора центров социального обслуживания населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 70% |
| 53. | Участник регионального проекта |  |  | главные врачи медицинских организаций Ставропольского края |  | Мажаров В.Н. министр здравоохранения Ставропольского края | 70% |
| К концу 2021 года 100 процентов сельских населенных пунктов Ставропольского края, в которых проживают граждане пожилого возраста, нуждающиеся в предоставлении социальных услуг, охвачены работой «мобильных бригад» |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Ответственный за достижение результата проекта | Ульянченко И.И. |  | министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Кувалдина И.В. заместитель председателя Правительства Ставропольского края | 20% |
| 55. | Участник регионального проекта | Белевцева Е.А. |  | ведущий специалист отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |
| 56. | Участник регионального проекта |  |  | директора центров социального обслуживания населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 70% |
| К концу 2024 года обеспечено повышение кадрового потенциала организаций социального обслуживания населения Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Ответственный за достижение результата проекта | Ульянченко И.И. |  | министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Кувалдина И.В. заместитель председателя Правительства Ставропольского края | 20% |
| 58. | Участник регионального проекта | Чередниченко Л.М. |  | начальник отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |
| 59. | Участник регионального проекта | Багмет К.А. |  | директор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |
| 60. | Участник регионального проекта |  |  | директора центров социального обслуживания населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 70% |
| Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста |  |  |  |  |  |  |  |
| За период с 2019 год по 2024 год обучено не менее 5 376 граждан предпенсионного возраста |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Ответственный за достижение результата проекта | Ульянченко И.И. |  | министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Кувалдина И.В. заместитель председателя Правительства Ставропольского края | 20% |
| 62. | Участник регионального проекта | Семеняк Б.В. |  | заместитель министра труда и социального обслуживания населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |
| 63. | Участник регионального проекта |  |  | директора государственных казенных учреждений занятости населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 70% |
| В 33 центрах социального обслуживания населения Ставропольского края к 2024 году действуют не менее 300 клубов и кружков по интересам, работой которых охвачено не менее 4 000 граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Ответственный за достижение результата проекта | Ульянченко И.И. |  | министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Кувалдина И.В. заместитель председателя Правительства Ставропольского края | 20% |
| 65. | Участник регионального проекта | Магомедова З.М. |  | ведущий специалист отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |
| 66. | Участник регионального проекта |  |  | директора центров социального обслуживания населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 70% |
| Популяризация системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодно (с 2019 по 2024 годы) в крае проводится информационная кампания по формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ульянченко И.И. |  | министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Кувалдина И.В. заместитель председателя Правительства Ставропольского края | 20% |
| 68. | Участник регионального проекта | Жукова Е.В. |  | заместитель начальника отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |
| 69. | Участник регионального проекта | Магомедова З.М. |  | ведущий специалист отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |
| 70. | Участник регионального проекта | Токарева В.А. |  | ведущий специалист отдела организации социального обслуживания и адресной помощи населению министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края |  | Ульянченко И.И. министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 20% |

6. Дополнительная информация

Региональный проект Ставропольского края «Обеспечение системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в Ставропольском крае» («Старшее поколение») (далее – региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной здоровой жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами пожилого возраста здорового образа жизни в Ставропольском крае.

Одним из актуальных вопросов реализации данного регионального проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, имеющих повышенное артериальное давление.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, важнейшим элементом профилактических мероприятий является вакцинация для профилактики пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

Кроме того, планируется создание в Ставропольском крае системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, обеспечивающей сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной формах, а также предоставление социальных услуг на дому и оказание медицинской помощи с привлечением патронажной службы и сиделок.

С целью обеспечения доступности социальных услуг, оказания неотложных социальных услуг (срочных социальных услуг, социально-бытовых, социально-психологических, социально-правовых) и помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в отдаленных сельских и городских поселениях Ставропольского края в рамках регионального проекта расширяются практики использования «мобильных бригад», функционирующих на базе центров социального обслуживания населения Ставропольского края.

«Мобильные бригады» работают по принципу «скорой социальной помощи», оперативно реагируя на поступающую в центры социального обслуживания населения Ставропольского края из различных источников информации о необходимости выезда на дом к гражданам пожилого возраста и инвалидам для оказания им экстренной социальной помощи в объеме индивидуальной нуждаемости, принятия мер по устранению причин, обусловивших нуждаемость граждан в экстренной социальной помощи, оперативного определения конкретных форм помощи гражданам исходя из состояния их здоровья, возможности к самообслуживанию и конкретной жизненной ситуации;

«Университеты «третьего возраста» - функционируют на базе центров социального обслуживания населения Ставропольского края и представляют собой комплекс образовательных, адаптированных программ по социально значимым направлениям, в соответствии с потребностями граждан пожилого возраста. Деятельность «Университетов «третьего возраста» направлена на поддержание и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста в Ставропольском крае, повышение у граждан старшего поколения социальной комфортности в современном быстро изменяющемся обществе, формирования и развития среды их общения, содействия улучшению их здоровья и физической активности.

Также в рамках реализации регионального проекта будут реализованы мероприятия, направленные на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста, развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, особенно движения «серебряное волонтерство», формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям.

Методика расчета показателя будет определена Росстатом в феврале 2019 года, после чего значения показателя будут уточнены

Значения показателя будут уточнены после утверждения федерального проекта «Старшее поколение»

Значения показателя будут уточнены после утверждения федерального проекта «Старшее поколение»

Значения показателя будут уточнены после утверждения федерального проекта «Старшее поколение»

Значения показателя будут уточнены после утверждения федерального проекта «Старшее поколение»

Значение показателя на 2024 год будет уточнено после утверждения федерального проекта «Старшее поколение»

Значение показателя на 2024 год будет уточнено после утверждения федерального проекта «Старшее поколение»

Значение показателя на 2024 год будет уточнено после утверждения федерального проекта «Старшее поколение»

Значения показателя на 2021- 2024 годы будет уточнено после утверждения федерального проекта «Старшее поколение»

Объемы финансирования будут уточнены после утверждения федерального проекта «Старшее поколение»