ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту регионального проекта «Старшее поколение»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень  контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| **I.** | **Общие организационные мероприятия по проекту** | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение установочного совещания о реализации проекта | 15.01.2019 | 01.03.2019 | Чередниченко Л.М. | решения совещания | куратор  проекта |
| 1.2. | Создание единого информационно-коммуникационного пространства проекта | 15.01.2019 | 01.03.2019 | Чередниченко Л.М. | решения совещания | куратор  проекта |
| **II.** | **Задача национального проекта: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения** | | | | | | |
|  | **Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни** | | | | | | |
| **1.** | **Снижена заболеваемость, инвалидизация и смертность граждан старшего поколения** | | | | | | |
| 1.1.1. | Организация и проведение обучения граждан пожилого возраста в школах здоровья в 10 медицинских организациях Ставрополь­ского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 10.01.2019 | 25.12.2019 | Кожемякина Л.А. | отчеты медицинских организаций края | куратор  проекта |
| 1.1. | Контрольная точка.  В 2019 году в школах здоровья обучено 2 000 граждан пожилого возраста |  | 25.12.2019 | Мажаров В.Н. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 1.2.1. | Организация и проведение обучения граждан пожилого возраста в школах здоровья в 5 медицинских организациях Ставрополь­ского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 10.01.2020 | 25.12.2020 | Кожемякина Л.А. | отчеты медицинских организаций края | куратор  проекта |
| 1.2. | Контрольная точка.  В 2019 году в школах здоровья обучено 2 500 граждан пожилого возраста |  | 25.12.2020 | Мажаров В.Н. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 1.3.1. | Организация и проведение обучения граждан пожилого возраста в школах здоровья в 5 медицинских организациях Ставрополь­ского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 10.01.2021 | 25.12.2021 | Кожемякина Л.А. | отчеты медицинских организаций края | куратор  проекта |
| 1.3. | Контрольная точка.  В 2021 году в школах здоровья обучено 3 000 граждан пожилого возраста |  | 25.12.2021 | Мажаров В.Н. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 1.4.1. | Внедрение в деятельность медицинских организаций Ставро­польского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, клинических рекомендаций, разработанных Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее – Минздрав России), по профилактике, диагностике и лечению старческой астении | 10.01.2019 | 01.12.2019 | Кожемякина Л.А. | информационная справка | куратор  проекта |
| 1.4. | Контрольная точка  В 41 медицинской организации Ставропольского края, оказы­вающей первичную медико-санитарную помощь при оказании медицинской помощи пожилым пациентам, используются клинические рекомендации, разработанные Минздравом России по профилактике, диагностике и лечению старческой астении |  | 01.12.2019 | Мажаров В.Н. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 1.5.1. | Внедрение в деятельность медицинских организаций Ставро­польского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, клинических рекомендаций, разра­ботанных Минздравом России, направленных на профилактику падений и переломов у граждан пожилого и старческого возраста | 10.01.2020 | 01.12.2020 | Кожемякина Л.А. | отчеты медицинских организаций края | куратор  проекта |
| 1.5. | Контрольная точка  В 41 медицинской организации Ставропольского края, оказы­вающей первичную медико-санитарную помощь при оказании медицинской помощи пожилым пациентам, используются клинические рекомендации, разработанные Минздравом России, направленные на профилактику падений и переломов у граждан пожилого и старческого возраста |  | 01.12.2020 | Мажаров В.Н. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 1.6.1. | Внедрение в деятельность медицинских организаций Ставро­польского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, разработанных Минздравом России клинических рекомендаций, направленных на профилак­тику, диагностику и лечение болевого синдрома у пациентов пожилого и старческого возраста | 10.01.2021 | 01.12.2021 | Кожемякина Л.А. | отчеты медицинских организаций края | куратор  проекта |
| 1.6. | Контрольная точка  В 41 медицинской организации Ставропольского края, оказы­вающей первичную медико-санитарную помощь, при оказании медицинской помощи пожилым пациентам используются клинические рекомендации, разработанные Минздравом России направленные на профилактику, диагностику и лечение болевого синдрома у пациентов пожилого и старческого возраста |  | 01.12.2021 | Мажаров В.Н. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 1.7.1. | Организация и проведение медицинских осмотров граждан старше трудоспособного возраста, включая диспансеризацию, в медицинских организациях Ставропольского края | 10.01.2019 | 20.12.2019 | Кожемякина Л.А. | отчеты медицинских организаций края | куратор  проекта |
| 1.7. | Контрольная точка.  Не менее 29,0 процента лиц старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |  | 20.12.2019 | Мажаров В.Н. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 1.8.1. | Организация и проведение медицинских осмотров граждан старше трудоспособного возраста, включая диспансеризацию, в медицинских организациях Ставропольского края | 10.01.2020 | 20.12.2020 | Кожемякина Л.А. | отчеты медицинских организаций края | куратор  проекта |
| 1.8. | Контрольная точка.  Не менее 34,0 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |  | 20.12.2020 | Мажаров В.Н. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 1.9.1. | Организация и проведение медицинских осмотров граждан старше трудоспособного возраста, включая диспансеризацию, в медицинских организациях  Ставропольского края | 10.01.2021 | 20.12.2021 | Кожемякина Л.А. | отчеты медицинских организаций края | куратор  проекта |
| 1.9. | Контрольная точка.  Не менее 40,0 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачено профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |  | 20.12.2021 | Мажаров В.Н. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 1.10.1. | Организация и проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в крае в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих влияние на структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации Ставропольского края | 10.01.2019 | 20.12.2019 | Кожемякина Л.А. | отчеты медицинских организаций края | куратор  проекта |
| 1.10. | Контрольная точка  Увеличена доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, до 41,7 процентов |  | 20.12.2019 | Мажаров В.Н. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 1.11.1 | Организация и проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в Ставропольском крае в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих влияние на структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации края | 10.01.2020 | 20.12.2020 | Кожемякина Л.А. | отчеты медицинских организаций края | куратор  проекта |
| 1.11. | Контрольная точка  Увеличена доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, до 51,5 процентов |  | 20.12.2020 | Мажаров В.Н. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 1.12.1 | Организация и проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в крае в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих влияние на структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации края | 10.01.2021 | 20.12.2021 | Кожемякина Л.А. | отчеты медицинских организаций края | куратор  проекта |
| 1.12. | Контрольная точка  Увеличена доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, до 60,7 процентов |  | 20.12.2021 | Мажаров В.Н. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 1.13.1 | Организация и проведение вакцинации для профилактики пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 10.01.2019 | 15.12.2019 | Дмитриенко Л.И. | отчеты медицинских организаций края | куратор  проекта |
| 1.13. | Контрольная точка.  Не менее 54,9 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, охвачено вакцинацией для профилактики пневмококковой инфекции |  | 15.12.2019 | Мажаров В.Н. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­га­емых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 1.14.1 | Организация и проведение вакцинации для профилактики пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 10.01.2020 | 15.12.2020 | Дмитриенко Л.И. | отчеты медицинских организаций края | куратор  проекта |
| 1.14. | Контрольная точка  Не менее 60,0 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, охвачено вакцинацией для профилактики пневмококковой инфекции |  | 15.12.2020 | Мажаров В.Н. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 1.15.1. | Организация и проведение вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, охвачено вакцинацией для профилактики пневмококковой инфекции | 10.01.2021 | 15.12.2021 | Дмитриенко Л.И. | отчеты медицинских организаций края | куратор  проект |
| 1.15. | Контрольная точка  Не менее 66,2 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска охвачено вакцинацией для профилактики пневмококковой инфекции |  | 15.12.2021 | Мажаров В.Н. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 1.16.1 | Систематическое информирование граждан пожилого возраста и инвалидов по вопросу их обеспечения лекарственными препаратами, в том числе с доставкой на дом, в соответствии с порядком, установленным совместным приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и министерства здравоохранения Ставропольского края № 160 (№ 01-05/602) от 29 мая 2013 г. | 15.01.2019 | 20.12.2019 | Жукова Е.В.,  Листова О.Л.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края,  главные врачи меди­цинских организаций Ставропольского края | информация центров социального обслужи­вания населения Ставро­польского края,  информация медицин­ских организаций Ставропольского края | куратор  проекта |
| 1.16.2 | Выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждаю­щихся в обеспечении лекарственными препаратами, в том числе с доставкой на дом, в соответствии с порядком, установленным совместным приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и министерства здравоохране­ния Ставропольского края №160 (№ 01-05/602) от 29 мая 2013 г. | 15.01.2019 | 20.12.2019 | Жукова Е.В.,  Листова О.Л.,  директора центров социального обслу­жи­вания населения Ставропольского края,  главные врачи меди­цинских организаций Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края,  информация  медицинских организаций Ставропольского края | куратор  проекта |
| 1.16.3 | Подготовка министерством труда и социальной защиты населе­ния Ставропольского края аналитического отчета в Министер­ство труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд РФ) за I полугодие 2019 года по реализации в Ставро­польском крае Комплекса мер по обеспечению граждан пожи­лого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом | 01.06.2019 | 15.06.2019 | Жукова Е.В.,  директора центров социального обслу­жи­вания населения Ставропольского края | аналитический отчет направлен в Минтруд РФ | куратор  проекта |
| 1.16.4 | Подготовка министерством труда и социальной защиты населе­ния Ставропольского края аналитического отчета в Минтруд РФ за 2019 год по реализации в Ставропольском крае Комплекса мер по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом | 15.12.2019 | 25.12.2019 | Жукова Е.В.,  директора центров социального обслу­жи­вания населения Ставропольского края | аналитический отчет направлен в Минтруд РФ | куратор  проекта |
| 1.16. | Контрольная точка  В 2019 году не менее 27 500 граждан пожилого возраста и инвалидов обеспечены лекарственными препаратами, в том числе с доставкой на дом |  | 20.12.2019 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 1.17.1 | Систематическое информирование граждан пожилого возраста и инвалидов по вопросу их обеспечения лекарственными препара­тами, в том числе с доставкой на дом, в соответствии с порядком, установленным совместным приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и мини­стерства здравоохранения Ставропольского края № 160 (№01-05/602) от 29 мая 2013 г. | 15.01.2020 | 28.12.2020 | Жукова Е.В.,  Листова О.Л.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края,  главные врачи меди­цинских организаций Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края,  информация медицинских организаций Ставропольского края | куратор  проекта |
| 1.17.2 | Выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждаю­щихся в обеспечении лекарственными препаратами, в том числе с доставкой на дом, в соответствии с порядком, установленным совместным приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и министерства здравоохране­ния Ставропольского края №160 (№ 01-05/602) от 29 мая 2013 г. | 15.01.2020 | 28.12.2020 | Жукова Е.В.,  Листова О.Л.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края,  главные врачи меди­цинских организаций Ставропольского края | информация центров социального обслужи­вания населения Ставро­польского края,  информация меди­цинских организаций Ставропольского края | куратор  проекта |
| 1.17.3 | Подготовка министерством труда и социальной защиты населе­ния Ставропольского края аналитического отчета в Минтруд РФ за I полугодие 2020 года по реализации в Ставропольском крае Комплекса мер по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицин­ским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Жукова Е.В.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | аналитический отчет направлен в Минтруд РФ | куратор  проекта |
| 1.17.4 | Подготовка министерством труда и социальной защиты населе­ния Ставропольского края аналитического отчета в Минтруд РФ за 2020 год по реализации в Ставропольском крае Комплекса мер по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом | 15.12.2020 | 25.12.2020 | Жукова Е.В.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | аналитический отчет направлен в Минтруд РФ | куратор  проекта |
| 1.17. | Контрольная точка.  В 2020 году не менее 27 500 граждан пожилого возраста и инвалидов обеспечены лекарственными препаратами, в том числе с доставкой на дом |  | 20.12.2020 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 1.18.1 | Систематическое информирование граждан пожилого возраста и инвалидов по вопросу их обеспечения лекарственными препара­тами, в том числе с доставкой на дом, в соответствии с порядком, установленным совместным приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и мини­стерства здравоохранения Ставропольского края № 160 (№ 01-05/602) от 29 мая 2013 г. | 15.01.2021 | 28.12.2021 | Жукова Е.В.,  Листова О.Л.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края,  главные врачи меди­цинских организаций Ставропольского края | информация центров социального обслужи­вания населения Став­ропольского края,  информация меди­цин­ских организаций Ставропольского края | куратор  проекта |
| 1.18.2 | Выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждаю­щихся в обеспечении лекарственными препаратами, в том числе с доставкой на дом, в соответствии с порядком, установленным совместным приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и министерства здравоохране­ния Ставропольского края №160 (№ 01-05/602) от 29 мая 2013 г. | 15.01.2020 | 28.12.2021 | Жукова Е.В.,  Листова О.Л.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края,  главные врачи меди­цинских организаций Ставропольского края | информация центров социального обслу­жи­вания населения Ставро­польского края,  информация медицин­ских организаций Ставропольского края | куратор  проекта |
| 1.18.3 | Подготовка министерством труда и социальной защиты населе­ния Ставропольского края аналитического отчета в Минтруд РФ за I полугодие 2021 года по реализации в Ставропольском крае Комплекса мер по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицин­ским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом | 01.06.2021 | 15.06.2021 | Жукова Е.В.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | аналитический отчет направлен в Минтруд РФ | куратор  проекта |
| 1.18.4 | Подготовка министерством труда и социальной защиты населе­ния Ставропольского края аналитического отчета в Минтруд РФ за 2021 год по реализации в Ставропольском крае Комплекса мер по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом | 15.12.2021 | 25.12.2021 | Жукова Е.В.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | аналитический отчет направлен в Минтруд РФ | куратор  проекта |
| 1.18. | Контрольная точка.  В 2021 году не менее 27 500 граждан пожилого возраста и инвалидов обеспечены лекарственными препаратами, в том числе с доставкой на дом |  | 20.12.2021 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| **2.** | **Создана гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста** | | | | | | |
| 2.1.1. | Организация и проведение реорганизация регионального гериатрического центра на базе ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн» | 10.01.2019 | 25.12.2019 | Кожемякина Л.А. | нормативный правовой акт министерства здравоохранения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 2.2.1. | Организация профессиональной переподготовки по специально­сти «Гериатрия» 15 врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» - 45 человек | 10.01.2019 | 01.07.2019 | Кожемякина Л.А.,  главные врачи меди­цинских организация Ставропольского края | отчеты медицинских организаций Ставропольского края | куратор  проекта |
| 2.2.2. | Организация обучения 13 младших медицинских сестер, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами в стационарных условиях на гериатрических койках | 10.01.2019 | 01.07.2019 | Кожемякина Л.А.,  главные врачи медицинских организация Ставропольского края | отчеты медицинских организаций Ставропольского края | куратор  проекта |
| 2.2.3. | Организация работы по получению лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю «гериатрия» в амбула­торных условиях и открытие гериатрических кабинетов в 10 медицинских организациях Ставропольского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению и на осуществление медицинской деятельности по профилю «гериатрия» в стационарных условиях | 10.01.2019 | 01.12.2019 | Кожемякина Л.А.,  главные врачи медицинских организация Ставропольского края | отчеты медицинских организаций Ставро­польского края | куратор  проекта |
| 2.1. | Контрольная точка  К концу 2019 года методическая помощь по профилю «Гериатрия» оказывается 41 медицинской организацией Ставропольского края, оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому населению |  | 25.12.2019 | Мажаров В.Н. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 2.2. | Контрольная точка  К концу 2019 г. в медицинских организациях Ставропольского края открыто 10 гериатрических кабинетов и 40 гериатрических коек.  Не менее 2,15 тыс. пациентов старше трудоспособного возраста пролечено на геронтологических койках |  | 25.12.2019 | Мажаров В.Н. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 2.3.1. | Организация профессиональной переподготовки по специально­сти «Гериатрия» 7 врачей-специалистов и повышение квалифи­кации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» - 20 человек | 10.01.2020 | 01.07.2020 | Кожемякина Л.А.,  главные врачи меди­цинских организация Ставропольского края | отчет медицинских организаций Ставропольского края | куратор  проекта |
| 2.3.2. | Организация обучения 10 младших медицинских сестер, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами в стационарных условиях на гериатрических койках | 10.01.2020 | 01.07.2020 | Кожемякина Л.А.,  главные врачи меди­цинских организация Ставропольского края | отчет медицинских организаций Ставро­польского края | куратор  проекта |
| 2.3.3. | Организация работы по получению лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю «гериатрия» в амбулаторных условиях и открытие гериатрических кабинетов в 5 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению. получение лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю «гериатрия» в стационарных условиях и открытие 30 гериатрических коек | 10.01.2020 | 01.12.2020 | Кожемякина Л.А.,  главные врачи меди­цинских организация Ставропольского края | отчет медицинских организаций Ставропольского края | куратор  проекта |
| 2.3. | Контрольная точка  К концу 2020 года в медицинских организациях Ставропольского края открыто 5 гериатрических кабинетов и 30 гериатрических коек.  Не менее 3,25 тыс. пациентов старше трудоспособного возраста пролечено на геронтологических койках |  | 25.12.2020 | Мажаров В.Н. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 2.4.1. | Организация профессиональной переподготовки по специальности «Гериатрия» 6 врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии» - 15 человек | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Кожемякина Л.А.,  главные врачи меди­цинских организация Ставропольского края | отчет медицинских организаций Ставропольского края | куратор  проекта |
| 2.4.2. | Организация обучения 5 младших медицинских сестер, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами в стационарных условиях на гериатрических койках | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Кожемякина Л.А.,  главные врачи меди­цинских организация Ставропольского края | отчет медицинских организаций Ставропольского края | куратор  проекта |
| 2.4.3. | Организация работы по получению лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю «гериатрия» в амбула­торных условиях и открытие гериатрических кабинетов в 5 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению. Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю «гериатрия» в стационарных условиях и открытие 15 гериатрических коек |  | 01.12.2021 | Кожемякина Л.А.,  главные врачи меди­цинских организация Ставропольского края | отчет медицинских организаций Ставропольского края | куратор  проекта |
| 2.4. | Контрольная точка  К концу 2021 года в медицинских организациях Ставропольского края открыто 5 гериатрических кабинетов и 15 гериатрических коек.  Не менее 3,25 тыс. пациентов старше трудоспособного возраста пролечено на геронтологических койках |  | 25.12.2021 | Мажаров В.Н. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| **3.** | **К концу 2024 года в Ставропольском крае сформирована среда, способствующая увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения** | | | | | | |
| 3.1.1. | Распределение в соответствии с очередью 1 200 путевок пожилым гражданам и инвалидам для оздоровления в ГБУСО «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ», город-курорт Ессентуки (далее – центр «Кавказ») | 15.01.2019 | 25.12.2019 | Токарева В.А.,  Датаяшева У.К.,  директор государ­ственного бюджет­ного учреждения социального обслу­живания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» (далее соответствен­но – директор центра «Кавказ», центр «Кавказ») | годовой отчет о выполнении государственного задания на 2019 год центра «Кавказ» | куратор  проекта |
| 3.1. | Контрольная точка.  В центре «Кавказ» оздоровлено 1 200 пожилых граждан |  | 20.12.2019 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 3.2.1. | Распределение в соответствии с очередью 1 200 путевок пожилым гражданам и инвалидам для оздоровления в центре «Кавказ» | 15.01.2020 | 25.12.2020 | Токарева В.А.,  Датаяшева У.К.,  директор центра  «Кавказ» | годовой отчет о выпол­нении государ­ственного задания на 2020 год центра «Кавказ» | куратор  проекта |
| 3.2. | Контрольная точка.  В центре «Кавказ» оздоровлено 2 400 пожилых граждан (нарастающим итогом) |  | 20.12.2020 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 3.3.1. | Распределение в соответствии с очередью 1 200 путевок пожилым гражданам и инвалидам для оздоровления в центре «Кавказ» | 15.01.2021 | 25.12.2021 | Токарева В.А.,  Датаяшева У.К.,  директор центра  «Кавказ» | годовой отчет о выпол­нении государ­ственного задания на 2021 год центра «Кавказ» | куратор  проекта |
| 3.3. | Контрольная точка.  В центре «Кавказ» оздоровлено 3 600 пожилых граждан (нарастающим итогом) |  | 20.12.2021 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 3.4.1. | Проведение в 2019 году систематических спортивных занятий, тренировок по видам спорта (в том числе адаптивного) с учетом состояния здоровья граждан пожилого возраста, проживающих в государственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края | 15.01.2019 | 25.12.2019 | Митрофаненко М.Ю. директора государ­ственных бюджет­ных учреждениях стационарного соци­ального обслужива­ния населения Ставро­польского края | отчет стационарных учреждений края | куратор  проекта |
| 3.4.2. | Утверждение графика проведения в 2019 году физкультурно-спортивных соревнований для пожилых граждан, проживающих в государственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края, по 7 дисциплинам | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Митрофаненко М.Ю.,  директора государ­ственных бюджет­ных учреждениях стационарного соци­ального обслужива­ния населения Ставропольского края | график проведения физкультурно-спортивных мероприятий | куратор  проекта |
| 3.4.3. | Организация и проведение физкультурно-спортивных соревнований для пожилых граждан, проживающих в государственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края, по 7 дисциплинам | 01.03.2019 | 20.12.2019 | Митрофаненко М.Ю., директора государ­ственных бюджетных учреждениях стацио­нарного социального обслуживания насе­ления Ставрополь­ского края | отчеты государствен­ных бюджетных учре­ждений стационарно­го социального обслу­жи­вания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 3.4. | Контрольная точка.  В 2019 году для пожилых граждан, проживающих в государ­ственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края, проведены физкультурно-спортивные соревнования по 7 дисциплинам в соответствии с утвержденным графиком |  | 20.12.2019 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 3.5.1. | Проведение в 2020 году систематических спортивных занятий, тренировок по видам спорта (в том числе адаптивного) с учетом состояния здоровья граждан пожилого возраста, проживающих в государственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края | 15.02.2020 | 25.12.2020 | Митрофаненко М.Ю.,  директора государ­ственных бюджет­ных учреждениях стационарного соци­ального обслужива­ния населения Ставропольского края | отчеты государствен­ных бюджетных учре­ждений стационарно­го социального обслу­живания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 3.5.2. | Утверждение графика проведения в 2020 году физкультурно-спортивных соревнований для пожилых граждан, проживающих в государственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края, по 7 дисциплинам | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Митрофаненко М.Ю., директора государ­ственных бюджетных учреждениях стацио­нарного социального обслуживания насе­ления Ставрополь­ского края | график проведения физкультурно-спортивных мероприятий | куратор  проекта |
| 3.5.3. | Организация и проведение физкультурно-спортивных соревнований для пожилых граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, по 7 дисциплинам | 01.03.2020 | 20.12.2020 | Митрофаненко М.Ю., директора государ­ственных бюджетных учреждений стацио­нарного социального обслуживания насе­ления Ставрополь­ского края | отчет стационарных учреждений края | куратор  проекта |
| 3.5. | Контрольная точка.  В Ставропольском крае в 2020 году для пожилых граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, проведены физкультурно-спортивные мероприя­тия по 7 дисциплинам в соответствии с утвержденным графиком |  | 20.12.2020 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 3.6.1. | Проведение в 2021 году систематических спортивных занятий, тренировок по видам спорта (в том числе адаптивного) с учетом состояния здоровья граждан пожилого возраста, проживающих в государственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края | 15.01.2021 | 25.12.2021 | Митрофаненко М.Ю., директора государ­ственных бюджетных учреждений стацио­нарного социального обслуживания насе­ления Ставрополь­ского края | отчеты государствен­ных бюджетных учре­ждений стационарно­го социального обслу­живания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 3.6.2. | Утверждение графика проведения в 2021 году физкультурно-спортивных соревнований для пожилых граждан, проживающих в государственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края, по 7 дисциплинам | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Митрофаненко М.Ю., директора государ­ственных бюджетных учреждений стацио­нарного социального обслуживания насе­ления Ставрополь­ского края | график проведения физкультурно-спортивных мероприятий | куратор  проекта |
| 3.6.3. | Организация и проведение физкультурно-спортивных соревнова­ний для пожилых граждан, проживающих в государственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслужи­вания населения Ставропольского края, по 7 дисциплинам | 01.03.2021 | 20.12.2021 | Митрофаненко М.Ю., директора государ­ственных бюджетных учреждений стацио­нарного социального обслуживания насе­ления Ставрополь­ского края | отчеты государствен­ных бюджетных учре­ждений стационарно­го социального обслу­живания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 3.6. | Контрольная точка.  В Ставропольском крае в 2021 году для пожилых граждан, проживающих в государственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Ставро­польского края, проведены физкультурно-спортивные мероприя­тия по 7 дисциплинам в соответствии с утвержденным графиком |  | 20.12.2021 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 3.7.1. | Разработка 33 центрами социального обслуживания населения Ставропольского края карты сети спортивных объектов, площадок шаговой доступности, парков, скверов, планируемых к использованию для организации занятий физической культурой с гражданами пожилого и предпенсионного возраста | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Токарева В.А.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | карта сети спортивных объектов | куратор  проекта |
| 3.7.2. | Заключение соглашений между 33 центрами социального обслу­живания населения Ставропольского края и спортивными клуба­ми, стадионами (по одной площадке в каждом городе/районе края) об использовании спортивных объектов для проведения специалистами центров социального обслуживания населения Ставропольского края и волонтерами еженедельных бесплатных занятий физической культурой с гражданами пожилого возраста | 01.03.2019 | 01.05.2019 | Токарева В.А.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края,  главы администра­ций муниципальных районов и городских округов Ставрополь­ского края (по согласованию) | соглашения о сотрудничестве | куратор  проекта |
| 3.7.3. | Систематическое размещение в средствах массовой информации края, информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») информационных сообщений о формировании групп здоровья для граждан пожилого возраста для занятий физической культурой | 01.03.2019 | 20.12.2019 | Токарева В.А.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | отчет центров социального обслужи­вания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 3.7.4. | Организация и проведение (два раза в неделю) занятий «Час здоровья» специалистами центров социального обслуживания населения Ставропольского края с участием граждан пожилого возраста на площадках, определенных картой сети спортивных объектов | 01.03.2019 | 25.12.2019 | Токарева В.А.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | отчет центров социального обслужи­вания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 3.7. | Контрольная точка.  В течение 2019 года проведено не менее 2 500 занятий «Час здоровья» с участием не менее 165 граждан пожилого возраста |  | 25.12.2019 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 3.8.1. | Систематическое размещение в средствах массовой информации края, сети «Интернет» информационных сообщений о формировании групп здоровья для граждан пожилого возраста для занятий физической культурой | 15.01.2020 | 20.12.2020 | Токарева В.А.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | отчет центров соци­ального обслуживания населения Ставрополь­ского края | куратор  проекта |
| 3.8.2. | Организация и проведение (два раза в неделю) занятий «Час здоровья» специалистами центров социального обслуживания населения Ставропольского края с участием граждан пожилого возраста на площадках, определенных картой сети спортивных объектов | 15.01.2020 | 25.12.2020 | Токарева В.А.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края рая | отчет центров соци­ального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 3.8. | Контрольная точка.  В течение 2020 года проведено не менее 3 000 занятий «Час здоровья» с участием не менее 230 граждан пожилого возраста |  | 25.12.2020 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 3.9.1. | Систематическое размещение в средствах массовой информации края, сети «Интернет» информационных сообщений о формировании групп здоровья для граждан пожилого возраста для занятий физической культурой | 15.01.2021 | 20.12.2021 | Токарева В.А.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | отчет центров соци­ального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 3.9.2. | Организация и проведение (два раза в неделю) занятий «Час здоровья» специалистами центров социального обслуживания населения Ставропольского края с участием граждан пожилого возраста на площадках, определенных картой сети спортивных объектов | 15.01.2021 | 25.12.2021 | Токарева В.А.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | отчет центров соци­ального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 3.9. | Контрольная точка.  В течение 2021 года проведено не менее 3 000 занятий «Час здоровья» с участием не менее 330 граждан пожилого возраста |  | 25.12.2021 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 3.10.1 | Организация и проведение обучения 6 специалистов центров социального обслуживания населения Ставропольского края и государственных бюджетных учреждений стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края на базе муниципального бюджетного учреждения администрации города Ставрополя «Академия здорового образа жизни Василия Скакуна» (далее – Академия здорового образа жизни) | 01.03.2019 | 01.05.2019 | Алексашина И.Н.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края и государствен­ных бюджетных учреждений стацио­нарного социального обслуживания насе­ления Ставрополь­ского края | договора об оказании образовательных услуг, локальные нор­ма­тивные правовые акты центров социаль­ного обслуживания населения Ставро­польского края и госу­дарственных бюджет­ных учреждений ста­ци­о­нарного соци­аль­ного обслуживания населения Ставро­польского края | куратор  проекта |
| 3.10.2 | Систематическое размещение информационных сообщений в средствах массовой информации края и сети «Интернет» о возможности гражданам пожилого и предпенсионного возраста заниматься в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края в группах здоровья по методике Академии здорового образа жизни | 01.05.2019 | 31.12.2019 | Алексашина И.Н.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | отчет центров соци­ального обслуживания населения Ставро­польского края | куратор  проекта |
| 3.10.3 | Организация набора в 2019 году групп граждан пожилого возраста для занятий в созданных группах здоровья по методике Академии здорового образа жизни в 5 центрах социального обслуживания населения Ставропольского края, 1 государственном бюджетном учреждении стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края | 01.05.2019 | 01.06.2019 | Алексашина И.Н.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края и государствен­ных бюджетных учреждений стацио­нарного социального обслуживания насе­ления Ставрополь­ского края | локальные норматив­ные акты центров социального обслу­живания населения Ставропольского края и государственных бюджетных учрежде­ний стационарного социального обслу­живания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 3.10.4 | Организация и проведение систематических занятий в группах здоровья центров социального обслуживания населения Ставропольского края и государственных бюджетных учреждений стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края по методике Академии здорового образа жизни | 15.01.2019 | 25.12.2019 | Алексашина И.Н.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края и государствен­ных бюджетных учреждений стацио­нарного социального обслуживания насе­ления Ставрополь­ского края | отчет центров соци­ального обслуживания населения Ставро­польского края и госу­дарственных бюджет­ных учреждений ста­ционарного социаль­ного обслуживания населения Ставрополь­ского края | куратор  проекта |
| 3.10. | Контрольная точка.  Проведено не менее 600 занятий в группах здоровья центров социального обслуживания населения Ставропольского края и государственных бюджетных учреждений стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края по методике Академии здорового образа жизни |  | 25.12.2019 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 3.11.1 | Организация и проведение обучения 6 специалистов центров социального обслуживания населения Ставропольского края и государственных бюджетных учреждений стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края на базе Академии здорового образа жизни | 01.03.2020 | 01.05.2020 | Алексашина И.Н.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края и государствен­ных бюджетных учреждений стацио­нарного социального обслуживания насе­ления Ставрополь­ского края | договора об оказании образовательных услуг, локальные нор­мативные правовые акты центров социаль­ного обслуживания населения Ставро­польского края и госу­дарственных бюджет­ных учреждений ста­ционарного социаль­ного обслуживания населения Ставро­польского края | куратор  проекта |
| 3.11.2 | Систематическое размещение информационных сообщений в средствах массовой информации края и сети «Интернет» о возможности гражданам пожилого и предпенсионного возраста заниматься в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края в группах здоровья по методике Академии здорового образа жизни | 01.05.2020 | 31.12.2020 | Алексашина И.Н.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | отчет центров соци­ального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 3.11.3 | Организация набора в 2020 году групп граждан пожилого возраста для занятий в созданных группах здоровья по методике Академии здорового образа жизни в 5 центрах социального обслуживания населения Ставропольского края, 1 государствен­ном бюджетном учреждении стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края | 01.05.2020 | 01.06.2020 | Алексашина И.Н.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края и государствен­ных бюджетных учреждений стаци­онарного социаль­ного обслуживания населения Ставро­польского края | локальные норматив­ные акты центров социального обслу­живания населения Ставропольского края и государственных бюджетных учрежде­ний стационарного социального обслу­живания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 3.11.4 | Организация и проведение систематических занятий в группах здоровья центров социального обслуживания населения Ставропольского края и государственных бюджетных учрежде­ний стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края по методике Академии здорового образа жизни | 15.01.2020 | 25.12.2020 | Алексашина И.Н.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края и государствен­ных бюджетных учреждений стаци­онарного социаль­ного обслуживания населения Ставро­польского края | отчет центров соци­ального обслуживания населения Ставро­польского края и государственных бюд­жетных учреждений стационарного соци­ального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 3.11. | Контрольная точка.  Проведено не менее 1500 занятий в группах здоровья центров социального обслуживания населения Ставропольского края и государственных бюджетных учреждений стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края по методике Академии здорового образа жизни |  | 25.12.2020 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 3.12.1 | Организация и проведение обучения 3 специалистов центров социального обслуживания населения Ставропольского края на базе Академии здорового образа жизни | 01.03.2021 | 01.05.2021 | Алексашина И.Н.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | договора об оказании образовательных услуг, локальные нор­мативные правовые акты центров социаль­ного обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 3.12.2 | Систематическое размещение информационных сообщений в средствах массовой информации края и сети «Интернет» о возможности гражданам пожилого и предпенсионного возраста заниматься в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края в группах здоровья по методике Академии здорового образа жизни | 01.05.2021 | 31.12.2021 | Алексашина И.Н.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | отчет центров соци­ального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 3.12.3 | Организация набора в 2021 году групп граждан пожилого возраста для занятий в созданных группах здоровья по методике Академии здорового образа жизни в 3 центрах социального обслуживания населения Ставропольского края | 01.05.2021 | 01.06.2021 | Алексашина И.Н.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | локальные норматив­ные акты центров социального обслу­жи­вания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 3.12.4 | Организация и проведение систематических занятий в группах здоровья центров социального обслуживания населения Ставропольского края и государственных бюджетных учреждений стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края по методике Академии здорового образа жизни | 15.01.2021 | 25.12.2021 | Алексашина И.Н.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края и государствен­ных бюджетных учреждений стацио­нарного социального обслуживания насе­ления Ставрополь­ского края | отчет центров соци­ального обслуживания населения Ставро­польского края и государственных бюд­жетных учреждений стационарного соци­ального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 3.12. | Контрольная точка  Проведено не менее 2 300 занятий (нарастающим итогом) в группах здоровья центров социального обслуживания населения Ставропольского края и государственных бюджетных учрежде­ний стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края по методике Академии здорового образа жизни |  | 25.12.2021 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 3.13.1 | Организация и проведение на базе государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населе­ния «Ставропольский краевой геронтологический центр» крае­вого семинара для специалистов государственных бюджетных учреждений стационарного социального обслуживания населе­ния Ставропольского края на тему «Здоровое питание» | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Митрофаненко М.Ю.,  директора государ­ственных бюджет­ных учреждений стационарного соци­ального обслужива­ния населения Став­ропольского края | нормативный право­вой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 3.13.2 | Издание государственным бюджетным стационарным учрежде­нием социального обслуживания населения «Ставропольский краевой геронтологический центр» методического пособия на тему «Здоровое питание» и распространение его среди государственных бюджетных учреждений стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Митрофаненко М.Ю.,  Больбат К.Э.,  директор государ­ственного бюджет­ного стационарного учреждения социаль­ного обслуживания населения «Став­ропольский краевой геронтологический центр» | методические  рекомендации | куратор  проекта |
| 3.13.3 | Организация работы «школ здорового питания» в 5 государственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края | 01.04.2019 | 25.12.2019 | Митрофаненко М.Ю., директора государ­ственных бюджетных учреждений стацио­нарного социального обслуживания насе­ления Ставрополь­ского края | отчеты государствен­ных бюджетных учре­ждений стационар­ного социального обслу­живания населе­ния Ставропольского края | куратор  проекта |
| 3.13. | Контрольная точка:  В 2019 году в «школах здорового питания» в 5 государственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края проведено 60 лекционных занятий |  | 25.12.2019 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных кон­троль­ных точек про­екта, предлагае­мых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 3.14.1 | Организация работы «школ здорового питания» в 5 государственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края | 01.04.2020 | 25.12.2020 | Митрофаненко М.Ю.,  директора государ­ственных бюджет­ных учреждений стационарного соци­ального обслужива­ния населения Став­ропольского края | отчеты государствен­ных бюджетных учре­ждений стационарно­го социального обслу­живания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 3.14. | Контрольная точка:  За период с 2019 года по 2020 год в «школах здорового питания» в 10 государственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края проведено 120 лекционных занятий (нарастающим итогом) |  | 25.12.2020 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 3.15.1 | Организация работы «школ здорового питания» в 5 государственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края | 01.04.2021 | 25.12.2021 | Митрофаненко М.Ю.,  директора государ­ственных бюджет­ных учреждений стационарного соци­ального обслужива­ния населения Став­ро­польского края | отчеты государствен­ных бюджетных учре­ждений стационарно­го социального обслу­живания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 3.15. | Контрольная точка:  За период с 2019 года по 2021 год в «школах здорового питания» в 15 государственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края проведено 180 лекционных занятий (нарастающим итогом) |  | 25.12.2021 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| **4.** | **К 2024 году количество участников добровольческого движения «Серебряное волонтерство» в Ставропольском крае составило 1 700 человек** | | | | | | |
| 4.1.1. | Организация и проведение не менее 33 презентаций добровольческого движения «Серебряное волонтерство» во всех муниципальных районах и городских округах Ставропольского края для граждан пожилого возраста | 15.01.2019 | 15.12.2019 | Жукова Е.В.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 4.1.2. | Размещение в печатных средствах массовой информации Ставропольского края и социальных сетях центрами социального обслуживания населения Ставропольского края не менее 300 сообщений о развитии добровольческого движения «Серебряное волонтерство» в крае | 15.01.2019 | 25.12.2019 | Жукова Е.В., директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 4.1.3. | Внедрение во всех центрах социального обслуживания населения Ставропольского края дополнительной общеразвивающей программы «Пять шагов к волонтерству» (24 часа), разработанной минстерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края | 15.01.2019 | 01.08.2019 | Жукова Е.В.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 4.1.4. | Организация и проведение во всех центрах социального обслуживания населения Ставропольского края не менее 120 досугово-развлекательных мероприятий (концертов, театральных выступлений, конкурсов, праздников, экскурсий, кружков, дней рождения) силами активистов добровольческого движения «Серебряное волонтерство» | 15.01.2019 | 25.12.2019 | Жукова Е.В.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслужи­вания населения Ставропольского края (с предоставлением фотоматериалов) | куратор  проекта |
| 4.1.5. | Организация и проведение во всех центрах социального обслуживания населения Ставропольского края не менее 70 спортивно-оздоровительных мероприятий (прогулки, занятия в спортивном зале, спортивные игры на открытом воздухе, соревнования) силами активистов добровольческого движения «Серебряное волонтерство» | 15.01.2019 | 25.12.2019 | Жукова Е.В.,  директора центров социального обслу­жи­вания населения Ставропольского края | информация центров социального обслу­живания населения Ставропольского края (с предоставлением фотоматериалов) | куратор  проекта |
| 4.1.6. | Организация и проведение во всех центрах социального обслуживания населения Ставропольского края не менее 70 экологических мероприятий (уборка территорий и объектов парков и садов, уход за могилами, в т.ч. за могилами героев и ветеранов) силами активистов добровольческого движения «Серебряное волонтерство» | 15.01.2019 | 25.12.2019 | Жукова Е.В.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслу­живания населения Ставропольского края (с предоставлением фотоматериалов) | куратор  проекта |
| 4.1.7. | Организация во всех центрах социального обслуживания населения Ставропольского края предоставления социально-бытовой адресной помощи не менее 1 600 пожилым гражданам и инвалидам силами активистов добровольческого движения «Серебряное волонтерство» | 15.01.2019 | 25.12.2019 | Жукова Е.В.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 4.1.8. | Организация и проведение министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края ежегодного Краевого слета участников добровольческого движения «Серебряное волонтерство» в Ставропольском крае | 01.12.2019 | 25.12.2019 | Жукова Е.В. | нормативный право­вой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 4.1. | Контрольная точка.  Привлечено к участию в добровольческом движении «Серебряное волонтерство» в течение 2019 года 1 000 жителей Ставропольского края в возрасте от 55 лет и старше, оказана при этом помощь силами участников добровольческого движения «Серебряное волонтерство» 2 000 жителям края |  | 25.12.2019 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 4.2.1. | Организация и проведение не менее 33 презентаций добровольческого движения «Серебряное волонтерство» во всех муниципальных районах и городских округах Ставропольского края для граждан пожилого возраста | 15.01.2020 | 15.12.2020 | Жукова Е.В., директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 4.2.2. | Размещение в печатных средствах массовой информации Ставропольского края и социальных сетях центрами социального обслуживания населения Ставропольского края не менее 300 сообщений о развитии добровольческого движения «Серебряное волонтерство» в крае | 15.01.2020 | 25.12.2020 | Жукова Е.В, директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края населения | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 4.2.3. | Организация и проведение во всех центрах социального обслуживания населения Ставропольского края не менее 130 досугово-развлекательных мероприятий (концертов, театральных выступлений, конкурсов, праздников, экскурсий, кружков, дней рождения) силами активистов добровольческого движения «Серебряное волонтерство» | 15.01.2020 | 25.12.2020 | Жукова Е.В., директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслу­живания населения Ставропольского края (с предоставлением фотоматериалов) | куратор  проекта |
| 4.2.4. | Организация и проведение во всех центрах социального обслуживания населения Ставропольского края не менее 80 спортивно-оздоровительных мероприятий (прогулки, занятия в спортивном зале, спортивные игры на открытом воздухе, соревнования) силами активистов добровольческого движения «Серебряное волонтерство» | 15.01.2020 | 25.12.2020 | Жукова Е.В, директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслу­живания населения Ставропольского края (с предоставлением фотоматериалов) | куратор  проекта |
| 4.2.5. | Организация и проведение во всех центрах социального обслуживания населения Ставропольского края не менее 80 экологических мероприятий (уборка территорий и объектов парков и садов, уход за могилами, в т.ч. за могилами героев и ветеранов) силами активистов добровольческого движения «Серебряное волонтерство» | 15.01.2020 | 25.12.2020 | Жукова Е.В., директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслу­живания населения Ставропольского края (с предоставлением фотоматериалов) | куратор  проекта |
| 4.2.6. | Организация во всех центрах социального обслуживания населения Ставропольского края предоставления социально-бытовой адресной помощи не менее 2 000 пожилым гражданам и инвалидам силами активистов добровольческого движения «Серебряное волонтерство» | 15.01.2020 | 25.12.2020 | Жукова Е.В., директора центров социального обслу­жи­вания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 4.2.7. | Организация и проведение министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края ежегодного Краевого слета участников добровольческого движения «Серебряное волонтерство» в Ставропольском крае | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Жукова Е.В. | нормативный право­вой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 4.2. | Контрольная точка.  Привлечено к участию в добровольческом движении «Серебряное волонтерство» в течение 2020 года 1 100 жителей Ставропольского края в возрасте от 55 лет и старше, при этом оказана помощь силами участников добровольческого движения «Серебряное волонтерство» 2 200 жителям края |  | 31.12.2020 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 4.3.1. | Организация и проведение не менее 33 презентаций добровольческого движения «Серебряное волонтерство» во всех муниципальных районах и городских округах Ставропольского края для граждан пожилого возраста | 15.01.2021 | 15.12.2021 | Жукова Е.В. | информация центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 4.3.2. | Размещение в печатных средствах массовой информации края и социальных сетях центрами социального обслуживания населения Ставропольского края не менее 300 сообщений о развитии добровольческого движения «Серебряное волонтерство» в крае | 15.01.2021 | 25.12.201 | Жукова Е.В.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края населения | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 4.3.3. | Организация и проведение во всех центрах социального обслуживания населения Ставропольского края не менее 140 досугово-развлекательных мероприятий (концертов, театральных выступлений, конкурсов, праздников, экскурсий, кружков, дней рождения) силами активистов добровольческого движения «Серебряное волонтерство» | 15.01.2021 | 25.12.2021 | Жукова Е.В.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслу­живания населения Ставропольского края (с предоставлением фотоматериалов) | куратор  проекта |
| 4.3.4. | Организация и проведение во всех центрах социального обслуживания населения Ставропольского края не менее 90 спортивно-оздоровительных мероприятий (прогулки, занятия в спортивном зале, спортивные игры на открытом воздухе, соревнования) силами активистов добровольческого движения «Серебряное волонтерство» | 15.01.2021 | 25.12.2021 | Жукова Е.В.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслу­живания населения Ставропольского края (с предоставлением фотоматериалов) | куратор  проекта |
| 4.3.5. | Организация и проведение во всех центрах социального обслуживания населения Ставропольского края не менее 90 экологических мероприятий (уборка территорий и объектов парков и садов, уход за могилами, в т.ч. за могилами героев и ветеранов) силами активистов добровольческого движения «Серебряное волонтерство» | 15.01.2021 | 25.12.2021 | Жукова Е.В.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслу­живания населения Ставропольского края (с предоставлением фотоматериалов) | куратор  проекта |
| 4.3.6. | Организация во всех центрах социального обслуживания населения Ставропольского края предоставления социально-бытовой адресной помощи не менее 3 000 пожилым гражданам и инвалидам силами активистов добровольческого движения «Серебряное волонтерство» | 15.01.2021 | 25.12.2021 | Жукова Е.В., директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 4.3.7. | Организация и проведение министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края ежегодного Краевого слета участников добровольческого движения «Серебряное волонтерство» в Ставропольском крае | 01.12.2021 | 25.12.2021 | Жукова Е.В. | нормативный право­вой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 4.3. | Контрольная точка.  В течение 2021 года привлечено к участию в добровольческом движении «Серебряное волонтерство» 1 200 жителей Ставро­польского края в возрасте от 55 лет и старше, при этом оказана помощь силами участников добровольческого движения «Сереб­ряное волонтерство» 2 400 жителям Ставропольского края |  | 31.12.2021 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III.** | **Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода** | | | | | | |
| **5.** | **Ежегодно (с 2019 по 2024 год) в Ставропольском крае проводится анализ ситуации в сфере долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами** | | | | | | |
| 5.1.1. | Проведение анализа достаточности средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на создание системы долговременного ухода (далее – СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на территории Ставропольского края, включая средства, полученные от приносящей доход деятельности | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Чередниченко Л.М. | аналитический  отчет | куратор  проекта |
| 5.1.2. | Проведение анализа количества граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Ставропольского края, получивших социальные услуги в области долговременного ухода в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края, государственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края и некоммерческих организациях, предоставляющих социальные услуги (далее – НКО) | 15.01.2019 | 25.12.2019 | Чередниченко Л.М.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края и государствен­ных бюджетных учреждений стацио­нарного социального обслуживания насе­ления Ставрополь­ского края | аналитический  отчет | куратор  проекта |
| 5.1.3. | Проведение анализа структуры сети центров социального обслуживания населения Ставропольского края, обеспечиваю­щих долговременный уход, с целью их оптимизации, в том числе выявление неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг в области долговременного ухода | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Чередниченко Л.М. | аналитический  отчет | куратор  проекта |
| 5.1.4. | Проведение анализа схемы развития, размещения и возможности корректировки структуры и коечной мощности стационарных учреждений в соответствии с потребностями граждан в предоставлении долговременного ухода в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Митрофаненко М.Ю. | аналитический  отчет | куратор  проекта |
| 5.1.5. | Создание и организация работы ресурсного центра по развитию системы долговременного ухода на базе ГБУСО «Предгорный КЦСОН» | 15.12.2019 | 01.02.2020 | Чередниченко Л.М., Донская Н.Д., директор ГБУСО «Предгорный КЦСОН» | план работы ресурсного центра | куратор  проекта |
| 5.1. | Контрольная точка.  Подготовлен аналитический отчет о ходе внедрения  в Ставропольском крае системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами и направлен в проектный комитет «Развитие социальной сферы» |  | 25.12.2019 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | руководитель проекта |
| 5.2.1. | Проведение анализа достаточности средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на территории Ставропольского края, включая средства центров социального обслуживания населения Ставропольского края, полученные ими от приносящей доход деятельности | 01.06.2020 | 01.07.2020 | Чередниченко Л.М., директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | аналитический  отчет | куратор  проекта |
| 5.2.2. | Проведение анализа количества граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Ставропольского края, получивших социальные услуги в области долговременного ухода в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края, государственных бюджетных учрежде­ниях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края и некоммерческих организациях, предоставляющих социальные услуги | 15.01.2020 | 25.12.2020 | Чередниченко Л.М.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края и государствен­ных бюджетных учреждений стацио­нарного социального обслуживания насе­ления Ставрополь­ского края | аналитический  отчет | куратор  проекта |
| 5.2.3. | Проведение мониторинга качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Ставрополь­ского края, в том числе доступности предоставления услуг по долговременному уходу, путем организации социологических исследований | 01.03.2020 | 01.09.2020 | Чередниченко Л.М. | аналитический  отчет | куратор  проекта |
| 5.2.4. | Проведение анализа структуры сети центров социального обслуживания населения Ставропольского края, обеспечиваю­щих долговременный уход, с целью их оптимизации, в том числе выявление неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг в области долговременного ухода | 01.06.2020 | 01.07.2020 | Чередниченко Л.М. | аналитический  отчет | куратор  проекта |
| 5.2.5. | Проведение анализа схемы развития, размещения и возможности корректировки структуры и коечной мощности государственных бюджетных учреждений стационарного социального обслужива­ния населения Ставропольского края в соответствии с потребно­стями граждан в предоставлении долговременного ухода в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания | 01.06.2020 | 01.07.2020 | Митрофаненко М.Ю. | аналитический  отчет | куратор  проекта |
| 5.2. | Контрольная точка.  Подготовлен аналитический отчет о ходе внедрения в Ставропольском крае СДУ за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  | 25.12.2020 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 5.3.1. | Проведение анализа достаточности средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на создание СДУ за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на территории Ставропольского края, включая средства центров социального обслуживания населения Ставропольского края, полученные ими от приносящей доход деятельности | 01.06.2021 | 01.07.2021 | Чередниченко Л.М. | аналитический  отчет | куратор  проекта |
| 5.3.2. | Проведение анализа количества граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Ставропольского края, получивших социальные услуги в области долговременного ухода в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края, государственных бюджетных учрежде­ниях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края и НКО | 15.01.2021 | 25.12.2021 | Чередниченко Л.М.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края и государствен­ных бюджетных учреждений стацио­нарного социального обслуживания насе­ления Ставрополь­ского края | аналитический  отчет | куратор  проекта |
| 5.3.3. | Проведение анализа структуры сети центров социального обслуживания населения Ставропольского края, обеспечиваю­щих долговременный уход, с целью их оптимизации, в том числе выявление неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг в области долговременного ухода | 01.06.2021 | 01.07.2021 | Чередниченко Л.М. | аналитический  отчет | куратор  проекта |
| 5.3.4. | Проведение анализа схемы развития, размещения и возможности корректировки структуры и коечной мощности государственных бюджетных учреждений стационарного социального обслужива­ния населения Ставропольского края в соответствии с потребно­стями граждан в предоставлении долговременного ухода в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания | 01.06.2021 | 01.07.2021 | Митрофаненко М.Ю. | аналитический  отчет | куратор  проекта |
| 5.3. | Контрольная точка  Подготовлен аналитический отчет о ходе внедрения в Ставропольском крае СДУ за гражданами пожилого возраста и инвалидами и направлен в проектный комитет «Развитие социальной сферы» |  | 25.12.2021 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предла­гаемых для снятия с контроля | руководитель проекта |
| **6.** | **Ежегодно (с 2019 по 2024 год) в Ставропольском крае проводится мониторинг и своевременное внесение изменений в нормативную правовую базу, регулирующую отношения в сфере долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами** | | | | | | |
| 6.1.1. | Организация систематического изучения нормативной правовой базы Российской Федерации, регулирующей правоотношения в сфере долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Ставропольского края с учетом практики их реализации | 01.10.2019 | 25.12.2019 | Жукова Е.В.,  Кожемякина Л.А. | нормативные правовые акты Ставропольского края | куратор  проекта |
| 6.1.2. | Внесение изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2014 г. № 560-п «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае» в части изменения стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Жукова Е.В. | нормативный правовой акт Ставропольского края | куратор  проекта |
| 6.1.3. | Принятие совместного приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и министерства здравоохранения Ставропольского края по вопросам взаимодей­ствия при выявлении граждан, утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в предоставлении долго­временного ухода, оказания им необходимой социальной и медицинской помощи | 01.03.2019 | 01.05.2019 | Жукова Е.В.,  Кожемякина Л.А. | нормативный право­вой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и министерства здравоохранения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 6.1.4. | Организация систематического внесения изменений в соответ­ствии с действующим законодательством в локальные норматив­ные правовые акты в сфере долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края | 01.10.2019 | 25.12.2019 | Жукова Е.В.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | локальные норматив­ные правовые акты центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 6.1. | Контрольная точка:  Подготовлен отчет об актуальности состояния нормативной правовой базы, регулирующей отношения в сфере долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, в Ставропольском крае |  | 25.12.2019 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 6.2.1. | Организация систематического изучения нормативной правовой базы Российской Федерации, регулирующей правоотношения в сфере долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Ставропольского края с учетом практики их реализации | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Жукова Е.В.,  Кожемякина Л.А. | нормативные правовые акты Ставропольского края | куратор  проекта |
| 6.2.2. | Организация систематического внесения изменений в соответствии с действующим законодательством в локальные нормативные правовые акты в сфере долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края | 01.10.2020 | 25.12.2020 | Жукова Е.В.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | локальные норматив­ные правовые акты центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 6.2. | Контрольная точка:  Подготовлен отчет об актуальности состояния нормативной правовой базы, регулирующей отношения в сфере долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, в Ставропольском крае |  | 25.12.2020 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | куратор  проекта |
| 6.3.1. | Организация систематического изучения нормативной правовой базы Российской Федерации, регулирующей правоотношения в сфере долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Ставропольского края с учетом практики их реализации | 01.10.2021 | 25.12.2021 | Жукова Е.В.,  Кожемякина Л.А. | нормативные правовые акты Ставропольского края | куратор  проекта |
| 6.3.2. | Организация систематического внесения изменений в соответствии с действующим законодательством в локальные нормативные правовые акты в сфере долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края | 01.10.2021 | 25.12.2021 | Жукова Е.В.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | локальные норматив­ные правовые акты центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 6.3. | Контрольная точка:  Подготовлен отчет об актуальности состояния нормативной правовой базы, регулирующей отношения в сфере долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, в Ставропольском крае |  | 25.12.2021 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| **7.** | **Организовано межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти Ставропольского края в области развития системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами** | | | | | | |
| 7.1.1. | Организация формирования рабочей группы по координации межведомственного взаимодействия при создании системы долговременного ухода под председательством заместителя председателя Правительства Ставропольского края, курирующего развитие социальной сферы | 01.06.2019 | 01.08.2019 | Чередниченко Л.М. | нормативный правовой акт Правительства Ставропольского края | куратор  проекта |
| 7.1.2. | Разработка алгоритма СДУ:  в случае, когда при осуществлении долговременного ухода используются ресурсы как родственников, так и социальных служб;  в случае, когда при осуществлении долговременного ухода используются ресурсы только родственников;  в случае, когда при осуществлении долговременного ухода используются ресурсы только социальных служб | 01.06.2019 | 25.12.2019 | Чередниченко Л.М.,  Кожемякина Л.А. | алгоритм СДУ, норма­тивные правовые акты министерства труда и социальной защиты населения Ставро­польского края и министерства здравоохранения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 7.1.3. | Разработка шкал, методик оценки степени нуждаемости граждан пожилого возраста и инвалидов в долговременном уходе, проведение типизации участников СДУ | 15.06.2019 | 30.10.2019 | Чередниченко Л.М.,  Кожемякина Л.А. | единая для медицин­ской и социальной службы типология участ­ников СДУ, нормативные право­вые акты министер­ства труда и социаль­ной защиты населения Ставропольского края и министерства здравоохранения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 7.1.4. | Определение методов ухода и мест его оказания по результатам проведенной типизации, осуществление маршрутизации в СДУ | 15.06.2020 | 30.10.2020 | Чередниченко Л.М., Кожемякина Л.А. | единая для медицин­ской и социальной службы маршрутиза­ция участников СДУ, нормативные право­вые акты министер­ства труда и социаль­ной защиты населения Ставропольского края и министерства здравоохранения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 7.1.5. | Разработка единой межведомственной системы гериатрической оценки качества и объема предоставления услуг в СДУ | 15.06.2021 | 30.10.2021 | Чередниченко Л.М.,  Кожемякина Л.А. | система гериатриче­ской оценки качества, нормативные право­вые акты министер­ства труда и социаль­ной защиты населения Ставропольского края и министерства здравоохранения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 7.1. | Контрольная точка:  Разработан межведомственный стандарт оказания услуг в СДУ |  | 25.12.2021 | Ульянченко И.И.,  Мажаров В.Н. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 7.2.1. | Внесение в штатное расписание государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – ГБУСО «Краевой ЦСОН») 4 ставок диспетчеров (социальных координаторов) | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Чередниченко Л.М., Шпак Г.И., директор ГБУСО «Краевой ЦСОН» | нормативный право­вой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, локальный норматив­ный правовой акт ГБУСО «Краевой ЦСОН» | куратор  проекта |
| 7.2.2. | Разработка и внедрение в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края, государственных бюджетных учреждениях стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края и медицинских организациях Ставропольского края межведомственной базы данных, информационной системы, позволяющей осуществлять сбор и анализ данных о потенциальных и существующих участниках СДУ, их социальном статусе, потребности в уходе, текущем состоянии и динамике его изменения на основе программы «СК ИПРА» | 15.01.2020 | 25.12.2020 | Чередниченко Л.М.,  Кожемякина Л.А. | межведомственная база данных | куратор  проекта |
| 7.2.3. | Организация работы бесплатной «горячей линии» по вопросам долговременного ухода в ГБУСО «Краевой ЦСОН» - единого круглосуточного координационного центра с функциями диспетчера и социального координатора, обеспечивающего взаимодействие всех участников СДУ | 01.08.2019 | 25.12.2019 | Чередниченко Л.М.,  Кожемякина Л.А.,  Шпак Г.И., директор ГБУСО «Краевой ЦСОН» | нормативный право­вой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и министерства здраво­охранения Ставропольского края, локальный норматив­ный правовой акт  ГБУСО «Краевой ЦСОН» | куратор  проекта |
| 7.2. | Контрольная точка:  Создана единая «точка входа» (система курирования гражда­нина, нуждающегося в долговременном уходе, одновременно и социальными, и медицинскими службами Ставропольского края) для всех граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе |  | 25.12.2019 | Ульянченко И.И., Мажаров В.Н. | отчет, перечень исполненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| **8.** | **В Ставропольском крае к 2024 году созданы условия, позволяющие увеличить количество пожилых граждан и инвалидов, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий, до 12 000 человек к 2024 году** | | | | | | |
| 8.1.1. | Подключение не менее 1000 планшетов социальных и медицинских работников центров социального обслуживания населения Ставропольского края, работающих в СДУ за гражданами пожилого возраста и инвалидами, к сети Интернет | 01.03.2020 | 01.08.2020 | Чередниченко Л.М. | договоры центров социального обслу­живания населения Ставропольского края с операторами сотовой связи | куратор  проекта |
| 8.1.2. | Утверждение регламента взаимодействия медицинских работников организаций здравоохранения Ставропольского края и социальных и медицинских работников центров социального обслуживания населения Ставропольского края при проведении он-лайн консультирования | 01.08.2020 | 01.10.2020 | Чередниченко Л.М., Кожемякина Л.А. | нормативный право­вой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и министерства здравоохранения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.1. | Контрольная точка:  Внедрена система он-лайн консультирования участников СДУ лечащими врачами медицинских организаций с использованием планшетов социальных работников, подключенных к сети «Интернет» |  | 25.12.2020 | Ульянченко И.И.,  Мажаров В.Н. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | куратор  проекта |
| 8.2.1. | Определение центрами социального обслуживания населения Ставропольского края потребности инвалидов, не нуждающихся в постоянном специализированном медицинском сопровожде­нии, проживающих на территории Ставропольского края, в индивидуальном сопровождаемом проживании на дому | 15.01.2019 | 01.07.2019 | Чередниченко Л.М., директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.2.2. | Утверждение типовых программ индивидуального сопровождаемого проживания на дому инвалидов по основным видам заболеваний | 15.01.2019 | 01.06.2019 | Чередниченко Л.М. | нормативный правовой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.2.3. | Организация работы служб индивидуального сопровождаемого проживания на дому инвалидов, не нуждающихся в постоянном специализированном медицинском сопровождении, на базе ГБУСО «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», ГБУСО «Железноводский КЦСОН», ГБУСО «Кисловодский КЦСОН», ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН», ГБУСО «Невинномысский КЦСОН», ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» | 01.06.2019 | 25.12.2019 | Чередниченко Л.М., директора центров социального обслуживания населения Ставропольского края | локальный нормативный правовой акт центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.2.4. | Организация работы службы сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях на базе ГБСУСОН «Дербетовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Сальников В.И.,  Студеникина Н.В.,  директор ГБСУСОН «Дербетовский дом-интернат для умствен­но отсталых детей» | локальный нормативный правовой акт стационарного учреждения | куратор  проекта |
| 8.2. | Контрольная точка  Действуют службы индивидуального сопровождаемого прожива­ния на дому инвалидов, не нуждающихся в постоянном специа­лизированном медицинском сопровождении, и служба сопро­вождаемого совместного проживания малых групп инвалидов на базе 7 центров социального обслуживания населения Ставропольского края |  | 25.12.2019 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 8.3.1. | Организация работы служб индивидуального сопровождаемого проживания на дому инвалидов, не нуждающихся в постоянном специализированном медицинском сопровождении, на базе ГБУСО «Грачевский КЦСОН», ГБУСО «Изобильненский ЦСОН», ГБУСО «Ипатовский ЦСОН», ГБУСО «Кировский ЦСОН», ГБУСО «Кочубеевский КЦСОН», ГБУСО «Красногвардейский КЦСОН», ГБУСО «Курский ЦСОН», ГБУСО «Левокумский КЦСОН», ГБУСО «Минераловодский ЦСОН», ГБУСО «Нефтекумский КЦСОН», ГБУСО «Новоселицкий КЦСОН», ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН» | 15.01.2020 | 25.12.2020 | Чередниченко Л.М., директора центров социального обслуживания населения Ставропольского края | локальный нормативный правовой акт центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.3.2. | Организация работы службы сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях на базе ГБСУСОН «Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Сальников В.И.,  Клименко О.Н., директор ГБСУСОН «Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | локальный нормативный правовой акт стационарного учреждения | куратор  проекта |
| 8.3.3. | Контрольная точка.  Действуют службы индивидуального сопровождаемого проживания на дому инвалидов, не нуждающихся в постоянном специализированном медицинском сопровождении, и службы сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов на базе 20 центров социального обслуживания населения Ставропольского края |  | 25.12.2020 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень исполненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 8.3.4. | Организация работы служб индивидуального сопровождаемого проживания на дому инвалидов, не нуждающихся в постоянном специализированном медицинском сопровождении, на базе ГБУСО «Петровский ЦСОН», ГБУСО «Предгорный КЦСОН», ГБУСО «Советский КЦСОН», ГБУСО «Степновский ЦСОН», ГБУСО «Труновский КЦСОН», ГБУСО «Туркменский ЦСОН», ГБУСО «Шпаковский КСОН», ГБУСО «Александровский КЦСОН», ГБУСОН «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ», ГБУСО «Андроповский ЦСОН», ГБУСО «Арзгирский КЦСОН», ГБУСО «Благодарненский ЦСОН», ГБУСО «Буденновский КЦСОН», ГБУСО «Апанасенковский ЦСПД | 15.01.2021 | 25.12.2021 | Чередниченко Л.М., директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | локальный нормативный правовой акт центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.3.5. | Организация работы службы сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях на базе ГБУСО «Петровский ЦСОН» |  | 31.12.2021 | Чередниченко Л.М.,  Берко И.В., директор ГБУСО «Петровский ЦСОН» | локальный норматив­ный правовой акт ГБУСО «Петровский ЦСОН» | куратор  проекта |
| 8.3. | Контрольная точка.  Действуют службы индивидуального сопровождаемого проживания на дому инвалидов, не нуждающихся в постоянном специализированном медицинском сопровождении, и службы сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов на базе 35 центров социального обслуживания населения Ставропольского края |  | 25.12.2021 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень исполненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 8.4.1. | Разработка министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края и распространение в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края методических рекомендаций, содержащих сведения по реализации стационарозамещающих технологий и программ, описание методических основ работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами, цели, порядок и условия реализации данной работы | 01.09.2019 | 25.12.2019 | Чередниченко Л.М. | методические рекомендации министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.4.2. | Организация внедрения в работу социально-оздоровительных отделений государственных бюджетных учреждений социаль­ного обслуживания «Предгорный комплексный центр социаль­ного обслуживания населения», «Шпаковский комплексный центр социального обслуживания населения» и «Кисловодский комплексный центр социального обслуживания населения» метода БОС-терапии для формирования у граждан пожилого возраста навыков caмopeгуляции, позволяющих справляться с депрессией, болевыми ощущениями и другими проявлениями болезней | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Жукова Е.В.,  Донская Н.Д., директор ГБУСО «Предгорный комплексный центр социального обслу­живания населения»,  Марков С.К., директор ГБУСО «Шпаковский комплексный центр социального обслу­живания населения», Марченко Л.В., директор ГБУСО «Кисловодский комплексный центр социального обслу­живания населения» | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.4.3. | Организация предоставления центрами социального обслуживания населения Ставропольского края услуг по социальному сопровождению гражданам пожилого возраста и инвалидам | 15.01.2019 | 25.01.2019 | Чередниченко Л.М.,  Кожемякина Л.А.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края, главные врачи медицинских орга­низаций Ставрополь­ского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.4.4. | Организация предоставления центрами социального обслуживания населения Ставропольского края стационарозамещающих технологий гражданам пожилого возраста и инвалидам | 15.01.2019 | 25.01.2019 | Чередниченко Л.М.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.4. | Контрольная точка.  В 2019 году стационарозамещающие технологии предоставлены не менее чем 9 500 пожилым гражданам и инвалидам, в том числе с использованием механизмов:  - «приемные семьи», «гостевые семьи», «соседская помощь» - 280 гражданам;  - «хоспис на дому» - 140 гражданам;  - «санаторий на дому» - 3 980 гражданам |  | 25.12.2019 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень исполненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 8.5.1. | Организация предоставления центрами социального обслуживания населения Ставропольского края услуг по социальному сопровождению гражданам пожилого возраста и инвалидам | 15.01.2020 | 25.01.2020 | Чередниченко Л.М.,  Кожемякина Л.А.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края, главные врачи медицинских орга­низаций Ставрополь­ского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.5.2. | Организация предоставления центрами социального обслуживания населения Ставропольского края стационарозамещающих технологий гражданам пожилого возраста и инвалидам | 15.01.2020 | 25.01.2020 | Чередниченко Л.М.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.5. | Контрольная точка.  В 2020 году стационарозамещающие технологии предоставлены не менее чем 10 000 пожилым гражданам и инвалидам, в том числе с использованием механизмов:  - «приемные семьи», «гостевые семьи», «соседская помощь» – 350 гражданам;  - «хоспис на дому» – 150 гражданам;  - «санаторий на дому» – 4 100 гражданам |  | 25.12.2020 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень исполненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 8.6.1. | Организация предоставления центрами социального обслуживания населения Ставропольского края услуг по социальному сопровождению гражданам пожилого возраста и инвалидам | 15.01.2021 | 25.01.2021 | Чередниченко Л.М.,  Кожемякина Л.А.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края, главные врачи медицинских орга­низаций Ставрополь­ского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.6.2. | Организация предоставления центрами социального обслуживания населения Ставропольского края стационар замещающих технологий гражданам пожилого возраста и инвалидам | 15.01.2021 | 25.01.2021 | Чередниченко Л.М.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.6. | Контрольная точка.  В 2021 году стационарозамещающие технологии предоставлены не менее чем 10 500 пожилым гражданам и инвалидам, в том числе с использованием механизмов:  - «приемные семьи», «гостевые семьи», «соседская помощь» – 420 гражданам;  - «хоспис на дому» – 160 гражданам;  - «санаторий на дому» – 4 300 гражданам |  | 25.12.2021 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень исполненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 8.7.1. | Разработка типового положения о группе дневного пребывания граждан пожилого возраста, страдающих деменцией, в том числе болезнью Альцгеймера | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Чередниченко Л.М. | нормативный право­вой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.7.2. | Проведение министерством труда и социальной защиты населе­ния Ставропольского края анализа материально-технической и кадровой обеспеченности центров социального обслуживания, определенных в качестве «пилотных» для открытия в них групп дневного пребывания граждан пожилого возраста | 01.06.2019 | 01.09.2019 | Чередниченко Л.М. | отчет | куратор  проекта |
| 8.7.3. | Оснащение ГБУСО «Буденновский КЦСОН», ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН» мебелью, мягким инвентарем, медицинским, реабилитационным и технологическим оборудованием, необходимым для функционирования групп дневного пребывания граждан пожилого возраста | 01.09.2019 | 01.11.2019 | Чередниченко Л.М., Парахина Н.А., директор ГБУСО «Буденновский КЦСОН»,  Степанова Т.В., директор ГБУСО «Новоалександров­ский КЦСОН» | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.7.4. | Проведение работы по формированию групп дневного пребывания граждан пожилого возраста | 01.11.2019 | 25.12.2019 | Чередниченко Л.М., Парахина Н.А., директор ГБУСО «Буденновский КЦСОН»,  Степанова Т.В., директор ГБУСО «Новоалександров­ский КЦСОН» | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.7. | Контрольная точка.  Группы дневного пребывания граждан пожилого возраста действуют на базе 2 центров социального обслуживания населения Ставропольского края |  | 25.12.2019 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 8.8.1. | Оснащение ГБУСО «Красногвардейский КЦСОН», ГБУСО «Кировский ЦСОН» мебелью, мягким инвентарем, медицинским, реабилитационным и технологическим оборудованием, необходимым для функционирования групп дневного пребывания граждан пожилого возраста | 15.01.2020 | 01.06.2020 | Чередниченко Л.М., Каратеев П.А., директор ГБУСО «Красногвардейский КЦСОН», Косумова А.Ю., директор ГБУСО «Кировский ЦСОН» | информация директоров центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.8.2. | Проведение работы по формированию групп дневного пребывания граждан пожилого возраста | 01.06.2020 | 25.12.2020 | Чередниченко Л.М., Каратеев П.А., директор ГБУСО «Красногвардейский КЦСОН», Косумова А.Ю., директор ГБУСО «Кировский ЦСОН» | информация директоров центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.8. | Контрольная точка.  Группы дневного пребывания граждан пожилого возраста действуют на базе 4 центров социального обслуживания населения Ставропольского края |  | 25.12.2020 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 8.9.1. | Оснащение ГБУСО «Советский КЦСОН», ГБУСО «Предгорный КЦСОН» мебелью, мягким инвентарем, медицинским, реабилитационным и технологическим оборудованием, необходимым для функционирования групп дневного пребывания граждан пожилого возраста | 15.01.2021 | 01.06.2021 | Чередниченко Л.М., Орлова Г.З., директор ГБУСО «Советский КЦСОН»,  Донская Н.Д., директор ГБУСО «Предгорный КЦСОН» | информация директоров центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.9.2. | Проведение работы по формированию групп дневного пребывания граждан пожилого возраста | 01.06.2021 | 25.12.2021 | Чередниченко Л.М., Орлова Г.З., директор ГБУСО «Советский КЦСОН»,  Донская Н.Д., директор ГБУСО «Предгорный КЦСОН» | информация директоров центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.9. | Контрольная точка.  Группы дневного пребывания граждан пожилого возраста действуют на базе 6 центров социального обслуживания населения Ставропольского края |  | 25.12.2021 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 8.10.1 | Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участни­ков Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждан, проработав­ших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупи­ро­ванных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и являющихся получателями ежемесячной денежной выплаты в соответствии со статьей 3 Закона Ставро­польского края «О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее – инвалиды ВОВ, вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветераны ВОВ) | 15.01.2019 | 25.01.2019 | Нещадимова Т.С.,  главы администраций муниципальных районов и городских округов края (по согласованию) | соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.10.2 | Ежегодная организация и проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов ВОВ, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов ВОВ | 01.02.2019 | 25.12.2019 | Нещадимова Т.С.,  главы администра­ций муниципальных районов и городских округов Ставрополь­ского края (по согласованию) | информация администраций муниципальных районов и городских округов края | куратор  проекта |
| 8.10. | Контрольная точка  Оказана адресная социальная помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений 300 инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранам ВОВ |  | 25.12.2019 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 8.11.1 | Выявление потребности муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в финансировании оказания адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов ВОВ, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов ВОВ на 2020 год | 15.11.2019 | 10.12.2019 | Нещадимова Т.С.,  главы администра­ций муниципальных районов и городских округов Ставрополь­ского края (по согласованию) | информация администраций муниципальных районов и городских округов края | куратор  проекта |
| 8.11.2 | Распределение средств на оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов ВОВ, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов ВОВ на 2020 год | 15.12.2019 | 25.12.2019 | Нещадимова Т.С., главы администра­ций муниципальных районов и городских округов Ставрополь­ского края (по согласованию) | реестр распределения средств | куратор  проекта |
| 8.11.3. | Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранам ВОВ | 15.01.2020 | 25.01.2020 | Нещадимова Т.С.,  главы администра­ций муниципальных районов и городских округов Ставрополь­ского края (по согласованию) | соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.11.4. | Ежегодная организация и проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов ВОВ, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов ВОВ | 01.02.2020 | 25.12.2020 | Нещадимова Т.С.,  главы администра­ций муниципальных районов и городских округов края (по согласованию) | информация администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.11. | Контрольная точка.  В 2020 году адресная социальная помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений оказана 300 инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранам ВОВ |  | 25.12.2020 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 8.12.1 | Выявление потребности муниципальных районов и городских округов края в финансировании оказания адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранам ВОВ на 2021 год | 15.11.2020 | 10.12.2020 | Нещадимова Т.С.,  главы администра­ций муниципальных районов и городских округов края (по согласованию) | информация администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.12.2 | Распределение средств на оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов ВОВ, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов ВОВ на 2021 год | 15.12.2020 | 25.12.2020 | Нещадимова Т.С. | реестр распределения средств | куратор  проекта |
| 8.12.3 | Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов и городских округов края на оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранам ВОВ | 15.01.2021 | 25.01.2021 | Нещадимова Т.С.,  главы администра­ций муниципальных районов и городских округов края (по согласованию) | соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.12.4 | Ежегодная организация и проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов ВОВ, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов ВОВ | 01.02.2021 | 25.12.2021 | Нещадимова Т.С.,  главы администра­ций муниципальных районов и городских округов края (по согласованию) | информация администраций муниципальных районов и городских округов края | куратор  проекта |
| 8.12. | Контрольная точка  В 2021 году адресная социальная помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений оказана 300 инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранам ВОВ |  | 25.12.2021 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 8.13.1 | Организация постоянного ведения реестра поставщиков социальных услуг в Ставропольском крае, осуществляющих предоставление услуг в сфере социального обслуживания, в том числе в СДУ | 15.01.2019 | 25.12.2021 | Токарева В.А. | реестр НКО | куратор  проекта |
| 8.13.2 | Организация сбора аналитических данных и формирование рейтинга администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, реализующих механизмы поддержки деятельности НКО (далее – рейтинг администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края) за 2018 год | 01.04.2019 | 01.06.2019 | Жукова Е.В.,  главы администра­ций муниципальных районов и городских округов Ставрополь­ского края (по согласованию) | рейтинг администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.13.3 | Организация и проведение в 2019 году семинара для работников НКО и добровольцев | 01.09.2019 | 01.10.2019 | Жукова Е.В. | решения семинара | куратор  проекта |
| 8.13.4 | Оказание НКО, включенными в реестр поставщиков социальных услуг в Ставропольском крае, гражданам пожилого возраста и инвалидам услуг в социальной сфере, в том числе в системе долговременного ухода | 15.01.2019 | 20.01.2019 | Токарева В.А. | ежеквартальный  отчет | куратор  проекта |
| 8.13. | Контрольная точка  Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в НКО, в общей численности участников СДУ, получивших услуги в организациях социального обслуживания населения всех форм собственности, по итогам работы за 2019 год составил 0,2 процента |  | 25.12.2019 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень исполненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 8.14.1 | Организация сбора аналитических данных и формирование рейтинга администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края за 2019 год | 01.04.2020 | 01.06.2020 | Жукова Е.В.,  главы администра­ций муниципальных районов и городских округов Ставрополь­ского края (по согласованию) | рейтинг администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.14.2 | Организация и проведение в 2020 году семинара для работников НКО и добровольцев | 01.09.2020 | 01.10.2020 | Жукова Е.В. | решения семинара | куратор  проекта |
| 8.14.3 | Оказание НКО, включенными в реестр поставщиков социальных услуг в Ставропольском крае, гражданам пожилого возраста и инвалидам услуг в социальной сфере, в том числе в СДУ | 15.01.2020 | 20.01.2020 | Токарева В.А. | ежеквартальный  отчет | куратор  проекта |
| 8.14. | Контрольная точка.  Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в НКО, в общей численности участников СДУ, получивших услуги в организациях социального обслуживания населения всех форм собственности, по итогам работы за 2020 год составил 0,3 процента |  | 25.12.2020 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень исполненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 8.15.1 | Организация сбора аналитических данных и формирование рейтинга администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края за 2020 год | 01.04.2021 | 01.06.2021 | Жукова Е.В.,  главы администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию) | рейтинг администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края | куратор  проекта |
| 8.15.2 | Организация и проведение в 2021 году семинара для работников НКО и добровольцев | 01.09.2021 | 01.10.2021 | Жукова Е.В. | решения семинара | куратор  проекта |
| 8.15.3 | Оказание НКО, включенными в реестр поставщиков социальных услуг в Ставропольском крае, гражданам пожилого возраста и инвалидам услуг в социальной сфере, в том числе в системе долговременного ухода | 15.01.2021 | 20.12.2021 | Токарева В.А. | ежеквартальный  отчет | куратор  проекта |
| 8.15. | Контрольная точка.  Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в НКО, в общей численности участников СДУ, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, по итогам работы за 2021 год составил 0,4 процента |  | 25.12.2021 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень исполненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| **9.** | **К концу 2021 года 100 процентов сельских населенных пунктов Ставропольского края, в которых проживают граждане пожилого возраста, нуждающиеся в предоставлении социальных услуг, охвачены работой «мобильных бригад»** | | | | | | |
| 9.1.1. | Приобретение для центров социального обслуживания населения Ставропольского края автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | 15.01.2019 | 25.12.2019 | Белевцева Е.А.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | аналитический отчет в Минтруд РФ | куратор  проекта |
| 9.1.2. | Обеспечение применения во всех 33 центрах социального обслуживания населения Ставропольского края наиболее востребованных мобильных форм работы: «Поезд милосердия», «Социальный экспресс», «Социальный сервис», «Мобильный офис», «Мобильная библиотека», «Мобильный магазин», «Мобильный компьютерный класс» | 01.06.2019 | 25.12.2019 | Белевцева Е.А., директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 9.1. | Контрольная точка:  Мобильными формами работы охвачены 97,00 процента населенных пунктов Ставропольского края, в которых проживают граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в предоставлении социальных услуг |  | 25.12.2019 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 9.2.1. | Обеспечение применения во всех 33 центрах социального обслуживания населения Ставропольского края наиболее востребованных мобильных форм работы: «Поезд милосердия», «Социальный экспресс», «Социальный сервис», «Мобильный офис», «Мобильная библиотека», «Мобильный магазин», «Мобильный компьютерный класс» | 15.01.2020 | 25.12.2020 | Белевцева Е.А., директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 9.2. | Контрольная точка:  Мобильными формами работы охвачены все населенные пункты Ставропольского края, в которых проживают граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в предоставлении социальных услуг |  | 25.12.2020 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| **10.** | **К концу 2024 года обеспечено повышение кадрового потенциала организаций социального обслуживания населения Ставропольского края** | | | | | | |
| 10.1.1 | Разработка ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» программы повышения квалификации для специалистов, осуществляющих долговременный уход «Оказание социальных услуг клиентам, страдающим различными психическими расстройствами или формами деменций, в том числе болезнью Альцгеймера» (72 часа) | 15.01.2019 | 01.06.2019 | Багмет К.В., директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» | программа повышения квалификации | куратор  проекта |
| 10.1.2 | Разработка ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» программы повышения квалификации для специалистов, осуществляющих долговременный уход «Специфика организации долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в стационарных социальных учреждениях и на дому» (72 часа) | 15.01.2019 | 01.06.2019 | Багмет К.В., директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» | программа повышения квалификации | куратор  проекта |
| 10.1.3 | Разработка ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» программы повышения квалификации для специалистов, осуществляющих долговременный уход «Комплексное социальное сопровождение паллиативных больных и членов их семей» (72 часа) | 15.01.2019 | 01.06.2019 | Багмет К.В., директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» | программа повышения квалификации | куратор  проекта |
| 10.1.4 | Организация и проведение ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» не менее 2 вебинаров для специалистов центров социального обслуживания населения Ставропольского края по вопросам реализации системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в Ставропольском крае | 01.06.2019 | 25.12.2019 | Багмет К.В., директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы», директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» | куратор  проекта |
| 10.1.5 | Организация и проведение ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» не менее 2 выездных сессий в организации социального обслуживания населения края с целью обмена опытом в области долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами | 01.06.2019 | 25.12.2019 | Багмет К.В., директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы»,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» | куратор  проекта |
| 10.1.6 | Организация стажировок не менее 10 работников центров социального обслуживания населения Ставропольского края в «пилотных» регионах реализации проекта по созданию СДУ (Новгородской области и Костромской области) | 01.09.2019 | 01.12.2019 | Чередниченко Л.М., директора центров социального обслуживания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 10.1.7 | Подготовка (издание) ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» методических материалов «Обобщение лучших практик центров социального обслуживания населения Ставропольского края по реализации долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами» и их распространение в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края | 01.09.2019 | 25.12.2019 | Чередниченко Л.М.,  Багмет К.В., директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» | методические материалы | куратор  проекта |
| 10.1. | Контрольная точка  В 2019 году на базе ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» повысили свою квалификацию и прошли профес­сиональную переподготовку не менее 320 работников государ­ственных бюджетных учреждений стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края и центров социального обслуживания населения Ставропольского края |  | 25.12.2019 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень исполненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 10.2.1 | Организация и проведение ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» в 2020 году не менее 2 вебинаров для специалистов центров социального обслуживания населения Ставропольского края по вопросам реализации СДУ за пожилыми людьми и инвалидами в Ставропольском крае | 01.06.2020 | 25.12.2020 | Багмет К.В., директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы»,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» | куратор  проекта |
| 10.2.2 | Организация и проведение ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» в 2020 году не менее 2 выездных сессий в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края с целью обмена опытом в области долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами | 01.06.2020 | 25.12.2020 | Багмет К.В., директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы»,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» | куратор  проекта |
| 10.2.3 | Организация стажировок не менее 10 работников центров социального обслуживания населения Ставропольского края в «пилотных» регионах реализации проекта по созданию СДУ (Тверской области и Псковской области) | 01.09.2020 | 01.12.2020 | Чередниченко Л.М., директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 10.2.4 | Подготовка (издание) ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» методических материалов «Обобщение лучших практик центров социального обслуживания населения Ставропольского края по реализации долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами» и их распространение в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края | 01.09.2020 | 25.12.2020 | Чередниченко Л.М.,  Багмет К.В., директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» | методические материалы | куратор  проекта |
| 10.2. | Контрольная точка  В 2020 году на базе ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» повысили свою квалификацию и прошли профессиональную переподготовку не менее 320 работников государственных бюджетных учреждений стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края и центров социального обслуживания населения Ставропольского края |  | 25.12.2020 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень исполненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 10.3.1 | Организация и проведение ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» в 2021 году не менее 2 вебинаров для специалистов центров социального обслуживания населения Ставропольского края по вопросам реализации СДУ за пожилыми людьми и инвалидами в Ставропольском крае | 01.06.2021 | 25.12.2021 | Багмет К.В., директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы»,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» | куратор  проекта |
| 10.3.2 | Организация и проведение ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» в 2021 году не менее 2 выездных сессий в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края с целью обмена опытом в области долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами | 01.06.2021 | 25.12.2021 | Багмет К.В., директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы», директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» | куратор  проекта |
| 10.3.3 | Организация стажировок 10 работников центров социального обслуживания населения Ставропольского края в «пилотных» регионах реализации проекта по созданию СДУ (Волгоградская область и Рязанская область) | 01.09.2021 | 01.12.2021 | Чередниченко Л.М., директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 10.3.4 | Подготовка (издание) ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» методических материалов «Обобщение лучших практик центров социального обслуживания населения Ставропольского края по реализации долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами» и их распространение в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края | 01.09.2021 | 25.12.2021 | Чередниченко Л.М.,  Багмет К.В., директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» | методические материалы | куратор  проекта |
| 10.3. | Контрольная точка  В 2021 году на базе ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы» повысили свою квалификацию и прошли профессио­нальную переподготовку не менее 320 работников государствен­ных бюджетных учреждений стационарного социального обслуживания населения Ставропольского края и центров социального обслуживания населения Ставропольского края |  | 25.12.2021 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень исполненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| **IV.** | **Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста** | | | | | | |
| **11.** | **За период с 2019 год по 2024 год обучено не менее 5 376 граждан предпенсионного возраста** | | | | | | |
| 11.1.1 | Организация и проведение социологических опросов, анализа статистических данных в целях определения потребностей в профессиональном обучении или получении дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 2020 году | 01.02.2019 | 31.03.2019 | Семеняк Б.В. | аналитическая записка направлена в Минтруд РФ | куратор  проекта |
| 11.1.2 | Формирование актуализированного перечня приоритетных профессий для последующего профессионального обучения или дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Семеняк Б.В. | информация об актуализированном перечне размещена на сайте министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 11.1.3 | Разработка и утверждение приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2019 году между государственными казенными учреждениями занятости населения Ставропольского края субсидий на реализацию мероприятия профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста» | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Семеняк Б.В. | нормативный правовой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 11.1.4 | Разработка и утверждение приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края «О распределении в 2019 году между государственными казенными учреждениями занятости населения Ставропольского края и доведения до них контрольных показателей по численности граждан предпенсионного возраста для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению государственными казенными учреждениями занятости населения Ставропольского края» | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Семеняк Б.В. | нормативный правовой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 11.1.5 | Организация направления на обучение граждан предпенсионного возраста в соответствии с Порядком предоставления направления государственными казенными учреждениями занятости населения Ставропольского края в 2019-2024 годах граждан предпенсионного возраста для прохождения ими профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края | 01.03.2019 | 30.11.2019 | Семеняк Б.В.,  руководители государственных казенных учреждений занятости населения Ставропольского края | информация о гражда­нах предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или полу­чивших дополнитель­ное профессиональное образование внесена в информационную систему «Катарсис» (ежеквартально);  отчет направлен в Минтруд РФ | куратор  проекта |
| 11.1. | Контрольная точка.  Прошли профессиональное обучение или получили дополнительное профессиональное образование в 2019 году 896 граждан предпенсионного возраста |  | 25.12.2019 | Ульянченко И.И. | отчет направлен в Минтруд РФ | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 11.2.1 | Организация и проведение социологических опросов, анализа статистических данных в целях определения потребностей в профессиональном обучении или получении дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 2021 году | 01.02.2020 | 31.03.2020 | Семеняк Б.В. | аналитическая записка направлена в Минтруд РФ | куратор  проекта |
| 11.2.2 | Формирование актуализированного перечня приоритетных профессий для последующего профессионального обучения или дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Семеняк Б.В. | информация об актуализированном перечне размещена на сайте министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 11.2.3 | Заключение соглашения между Минтрудом РФ и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидии на реализацию в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста | 25.12.2019 | 31.12.2019 | Семеняк Б.В. | соглашение | куратор  проекта |
| 11.2.4 | Разработка и утверждение приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2020 году между государственными казенными учреждениями занятости населения Ставропольского края субсидий на реализацию мероприятия профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста» | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Семеняк Б.В. | нормативный правовой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 11.2.5 | Разработка и утверждение приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края «О распределении в 2020 году между государственными казенными учреждениями занятости населения Ставропольского края и доведения до них контрольных показателей по численности граждан предпенсионного возраста для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению государственными казенными учреждениями занятости населения Ставропольского края» | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Семеняк Б.В. | нормативный правовой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 11.2.6 | Организация направления на обучение граждан предпенсионного возраста в соответствии с Порядком предоставления направления государственными казенными учреждениями занятости населения Ставропольского края в 2019-2024 годах граждан предпенсионного возраста для прохождения ими профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края | 01.03.2020 | 30.11.2020 | Семеняк Б.В.,  руководители государственные казенные учреждения занятости населения Ставропольского края | информация о гражда­нах предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или полу­чивших дополнитель­ное профессиональное образование внесена в информационную систему «Катарсис» (ежеквартально);  отчет направлен в Минтруд РФ | куратор  проекта |
| 11.2. | Контрольная точка.  Прошли профессиональное обучение или получили дополнительное профессиональное образование в 2020 году 1 792 гражданина предпенсионного возраста (нарастающим итогом) |  | 25.12.2020 | Ульянченко И.И. | отчет направлен в Минтруд РФ | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 11.3.1 | Организация и проведение социологических опросов, анализа статистических данных в целях определения потребностей в профессиональном обучении или получении дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 2022 году | 01.02.2021 | 31.03.2021 | Семеняк Б.В. | аналитическая записка направлена в Минтруд РФ | куратор  проекта |
| 11.3.2 | Формирование актуализированного перечня приоритетных профессий для последующего профессионального обучения или дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | 01.04.2021 | 01.05.2021 | Семеняк Б.В. | информация об актуализированном перечне размещена на сайте министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 11.3.3 | Заключение соглашения между Минтрудом РФ и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидии на реализацию в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста | 25.12.2020 | 31.12.2020 | Семеняк Б.В. | соглашение | куратор  проекта |
| 11.3.4 | Разработка и утверждение приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2021 году между государственными казенными учреждениями занятости населения Ставропольского края субсидий на реализацию мероприятия профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста» | 10.01.2021 | 10.02.2021 | Семеняк Б.В. | нормативный правовой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 11.3.5 | Разработка и утверждение приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края «О распределении в 2021 году между государственными казенными учреждениями занятости населения Ставропольского края и доведения до них контрольных показателей по численности граждан предпенсионного возраста для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению государственными казенными учреждениями занятости населения Ставропольского края» | 10.01.2021 | 10.02.2021 | Семеняк Б.В. | нормативный правовой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 11.3.6 | Организация направления на обучение граждан предпенсионного возраста в соответствии с Порядком предоставления направления государственными казенными учреждениями занятости населения Ставропольского края в 2019-2024 годах граждан предпенсионного возраста для прохождения ими профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края | 01.03.2021 | 30.11.2021 | Семеняк Б.В.,  руководители государственных казенных учреждений занятости населения Ставропольского края | информация о гражда­нах предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или полу­чивших дополнитель­ное профессиональное образование внесена в информационную систему «Катарсис» (ежеквартально);  отчет направлен в Минтруд РФ | куратор  проекта |
| 11.3. | Контрольная точка:  Прошли профессиональное обучение или получили дополнительное профессиональное образование в 2021 году 2 688 граждан предпенсионного возраста |  | 25.12.2021 | Ульянченко И.И. | отчет направлен в Минтруд РФ | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| **12.** | **В 33 центрах социального обслуживания населения Ставропольского края к 2024 году действуют не менее 300 клубов и кружков по интересам, работой которых охвачено не менее 4 000 граждан пожилого возраста и инвалидов** | | | | | | |
| 12.1.1 | Заключение соглашений о сотрудничестве между всеми центрами социального обслуживания населения Ставропольского края и высшими учебными заведениями Ставропольского края для привлечения преподавательского состава и студентов к проведению занятий в «Университетах «третьего» возраста» | 15.01.2019 | 25.12.2019 | Магомедова З.М.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | соглашения о сотрудничестве | куратор  проекта |
| 12.1.2 | Организация работы в «Университетах «третьего» возраста», функционирующих во всех центрах социального обслуживания населения Ставропольского края, факультетов психологии | 15.01.2019 | 25.12.2019 | Магомедова З.М.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 12.1. | Контрольная точка.  Занятия «Университета «третьего возраста», функционирующего во всех центрах социального обслуживания населения Ставропольского края посетили не менее 500 граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 25.12.2019 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень исполненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 12.2.1. | Организация работы в «Университетах «третьего» возраста», функционирующих во всех центрах социального обслуживания населения Ставропольского края, факультетов здорового образа жизни | 15.01.2020 | 25.12.2020 | Магомедова З.М.,  директора центров социального обслуживания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 12.2. | Контрольная точка.  Занятия «Университета «третьего возраста», функционирующего во всех центрах социального обслуживания населения Ставропольского края, посетили не менее 600 граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 25.12.2020 | Ульянченко И.И., министр труда и социальной защиты населения края | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 12.3.1 | Организация работы в «Университетах «третьего» возраста», функционирующих во всех центрах социального обслуживания населения Ставропольского края, факультетов финансовой грамотности | 15.01.2021 | 25.12.2021 | Магомедова З.М.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 12.3. | Контрольная точка.  Занятия «Университета «третьего возраста», функционирующего во всех центрах социального обслуживания населения Ставропольского края, посетили не менее 700 граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 25.12.2021 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень испол­ненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 13.4.1 | Внедрение в работу клубов и кружков по интересам для граждан пожилого возраста и инвалидов, действующих в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края, не менее 2 новых направлений прикладных видов творчества | 15.01.2019 | 25.12.2019 | Магомедова З.М.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 12.4.2 | Организация и проведение всеми центрами социального обслуживания населения Ставропольского края не менее 40 праздничных социально значимых мероприятий и мероприятий в связи с памятными датами с участием граждан пожилого возраста | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Магомедова З.М.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслу­живания населения Ставропольского края (с предоставлением фото материалов) | куратор  проекта |
| 12.4.3 | Организация и проведение всеми 33 центрами социального обслуживания населения Ставропольского края не менее 5 конкурсов художественной самодеятельности с участием граждан пожилого возраста | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Магомедова З.М.,  директора центров социального обслуживания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края (с предоставлением фотоматериалов) | куратор  проекта |
| 12.4. | Контрольная точка.  В работу клубов и кружков по интересам граждан пожилого возраста и инвалидов, действующих в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края, вовлечены не менее 3 500 граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 25.12.2019 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень исполненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 12.5.1. | Внедрение в работу клубов и кружков по интересам для граждан пожилого возраста и инвалидов, действующих в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края, не менее 2 новых направлений прикладных видов творчества | 15.01.2020 | 25.12.2020 | Магомедова З.М.,  директора центров социального обслу­живания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 12.5.2 | Организация и проведение всеми центрами социального обслуживания населения Ставропольского края не менее 50 праздничных социально значимых мероприятий и мероприятий в связи с памятными датами с участием граждан пожилого возраста | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Магомедова З.М.,  директора центров социального обслуживания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края (с предоставлением фотоматериалов) | куратор  проекта |
| 12.5.3 | Организация и проведение всеми центрами социального обслуживания населения Ставропольского края не менее 10 конкурсов художественной самодеятельности с участием граждан пожилого возраста | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Магомедова З.М.,  директора центров социального обслуживания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края (с предоставлением фотоматериалов) | куратор  проекта |
| 12.5. | Контрольная точка  В работу клубов и кружков по интересам граждан пожилого возраста и инвалидов, действующих в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края, вовлечены не менее 3 800 граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 25.12.2020 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень исполненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 12.6.1 | Внедрение в работу клубов и кружков по интересам для граждан пожилого возраста и инвалидов, действующих в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края, не менее 2 новых направлений прикладных видов творчества | 15.01.2021 | 25.12.2021 | Магомедова З.М., ведущий специалист министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 12.6.2 | Организация и проведение всеми центрами социального обслуживания населения Ставропольского края не менее 15 конкурсов художественной самодеятельности с участием граждан пожилого возраста | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Магомедова З.М.,  директора центров социального обслуживания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края (с предоставлением фотоматериалов) | куратор  проекта |
| 12.6.3 | Организация и проведение всеми центрами социального обслуживания населения Ставропольского края не менее 60 праздничных социально значимых мероприятий и мероприятий в связи с памятными датами с участием граждан пожилого возраста | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Магомедова З.М.,  директора центров социального обслуживания населения Ставропольского края | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края (с предоставлением фотоматериалов) | куратор  проекта |
| 12.6. | Контрольная точка  В работу клубов и кружков по интересам граждан пожилого возраста и инвалидов, действующих в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края, вовлечены не менее 4 000 граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 25.12.2021 | Ульянченко И.И. | отчет, перечень исполненных контрольных точек проекта, предлагаемых для снятия с контроля | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| **V.** | **Популяризация системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения** | | | | | | |
| **13.** | **Ежегодно (с 2019 по 2024 годы) в Ставропольском крае проводится информационная кампания по формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения** | | | | | | |
| 13.1.1 | Организация и внедрение в деятельность клубов и кружков компьютерной грамотности для граждан пожилого возраста, действующих в центрах социального обслуживания населения Ставропольского края, современных цифровых технологий и следующих форм работы: «Виртуальные экскурсии», «Персональный ассистент», «Телемост», «Виртуальный планетарий», «Интернет-кафе для пожилых людей» | 15.01.2019 | 25.12.2019 | Токарева В.А. | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 13.1.2 | Внедрение в деятельность социальных работников Ставропольского края технологии «Электронная тетрадь социального работника» | 15.01.2019 | 25.12.2019 | Магомедова З.М. | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 13.1.3 | Организация работы факультетов «Серебряных блогеров» для обучения граждан пожилого возраста работе с сервисами сети Интернет, общению в социальных сетях и созданию собственного контента, в «Школах компьютерной грамотности» 11 центров социального обслуживания населения Ставропольского края | 01.09.2019 | 01.12.2019 | Жукова Е.В. | информация центров социального обслуживания населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 13.1.4 | Организация и проведение ежегодного краевого конкурса среди работников краевых и муниципальных средств массовой информации на лучший материал, направленный на привлечение внимания гражданского общества к проблемам граждан старшего поколения, формирование уважительного отношения к ним | 01.04.2019 | 01.10.2019 | Жукова Е.В. | нормативный правовой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 13.1.5 | Систематическая публикация министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края, центрами социального обслуживания населения Ставропольского края информации, направленной на привлечение внимания гражданского общества к проблемам граждан старшего поколения, формирование уважительного отношения к ним, в печатных и электронных СМИ края, социальных сетях | 15.01.2019 | 01.12.2019 | Жукова Е.В. | нормативный правовой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 13.1. | Контрольная точка.  В печатных и электронных средствах массовой информации Ставропольского края в течение 2019 года опубликовано не менее 100 материалов, затрагивающих проблемы граждан старшего поколения, популяризирующих семейные ценности, уважение и позитивное отношение к пожилым людям |  | 25.12.2019 | Ульянченко И.И. | информационные материалы | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 13.2.1 | Организация и проведение ежегодного краевого конкурса среди работников краевых и муниципальных средств массовой информации на лучший материал, направленный на привлечение внимания гражданского общества к проблемам граждан старшего поколения, формирование уважительного отношения к ним | 01.04.2020 | 01.10.2020 | Жукова Е.В. | нормативный правовой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 13.2.2 | Систематическая публикация министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края, центрами социального обслуживания населения Ставропольского края информации, направленной на привлечение внимания гражданского общества к проблемам граждан старшего поколения, формирование уважительного отношения к ним, в печатных и электронных СМИ края, социальных сетях | 15.01.2020 | 01.12.2020 | Жукова Е.В. | нормативный правовой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 13.2. | Контрольная точка.  В печатных и электронных средствах массовой информации края в течение 2020 года опубликовано не менее 100 материалов, затрагивающих проблемы граждан старшего поколения, популяризирующих семейные ценности, уважение и позитивное отношение к пожилым людям |  | 25.12.2020 | Ульянченко И.И. | информационные материалы | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |
| 13.3.1 | Организация и проведение ежегодного краевого конкурса среди работников краевых и муниципальных средств массовой информации на лучший материал, направленный на привлечение внимания гражданского общества к проблемам граждан старшего поколения, формирование уважительного отношения к ним | 01.04.2021 | 01.10.2021 | Жукова Е.В. | нормативный правовой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 13.3.2 | Систематическая публикация министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края, центрами социального обслуживания населения Ставропольского края информации, направленной на привлечение внимания гражданского общества к проблемам граждан старшего поколения, формирование уважительного отношения к ним, в печатных и электронных СМИ края, социальных сетях | 15.01.2021 | 01.12.2021 | Жукова Е.В. | нормативный правовой акт министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края | куратор  проекта |
| 13.3. | Контрольная точка.  В печатных и электронных средствах массовой информации края опубликовано в течение 2021 года не менее 100 материалов, затрагивающих проблемы граждан старшего поколения, популяризирующих семейные ценности, уважение и позитивное отношение к пожилым людям |  | 25.12.2021 | Ульянченко И.И. | информационные материалы | проектный комитет «Развитие социальной сферы» |